Memoriu explicativ

Proiect de execuţie

„Reparația drumului R36 Basarabeasca – Ciadîr – Lunga - Taraclia, km 21,5 - km 33,9”

- Date generale

Proiectul de execuţie „Reparația drumului R36 Basarabeasca - Ciadîr-Lunga - Taraclia, km 21,5 - km 33,9” este elaborat  de firma „UNIVERSCONS” SRL în conformitate cu Certificatul de urbanism, Tema de proiectare şi contractul cu Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”.

Elaborarea proiectului a fost efectuată în conformitate cu cerinţele normelor în vigoare în construcţii. Categoria tehnică a drumului proiectat– IV.

În octombrie – noiembrie 2014, „UNIVERSCONS” a efectuat studii de teren topografice, geotehnice, hidrologice, de asemenea,  revizii şi măsurători ale construcţiilor existente, care au servit  ca date de referinţă la elaborarea proiectului.

2. Descrierea succintă a zonei amplasamentului

2.1. Condiţii naturale şi climaterice

Drumul proiectat parțial este amplasat în hotarele r-nului Taraclia de la km 21,5 pînă la km 26,45, iar de la km 26,45 pînă la km 33,9 în hotarele r-nului Ciadîr-Lunga și aparţine zonei a IV climaterice. Clima zonei de amplasament e continental moderată. Conform datelor statistice pentru mai mulţi ani, cantitatea precipitaţiilor medie anuală pentru zona dată, este de 405 mm. Direcțile dominante ale vânturilor sunt din nord-vest și nord. Temperaturile cele mai ridicate au atins valoarea absolută  de +42°C. Temperaturile cele mai  joase înregistrate au atins – 27,0°C - 29,0°C. Media anuală este de 10°C. Adâncimea maximă de îngheţ a pământului la cele mari geroase ierni – 60-65cm, cea medie de 30-35cm . Cea mai mare grosime decadică a învelişului de zăpadă de 5% asigurare, pe arii deschise, constituie 5-10 cm, pe arii dosite pînă la 18 cm.

Conform raionării geomorfologice zona amplasamentului drumului ține de șesul de vest aferent Mării Negre. Traseul drumului proiectat este amplasat pe un teren deschis cu relief liniștit, în bună parte pe cumpăna apelor, intersectând creștetul a cîteva vâlcele și parțial un versant cu declivități variabile nu prea mari. Cotele absolute ale traseului are valori de la 53,42m până la 192,03m. Drumul proiectat  unește or. Tvardița cu centrul raional or. Ciadîr-Lunga, din stânga dreapta drumului sunt terenuri arabile și pășuni.

2.2. Studii de teren

Au fost efectuate ridicări de teren topografice, prospecţiuni geotehnice şi studii hidrologice, de asemenea, examinări şi revizii detailate ale elementelor constructive existente ale drumului cu întocmirea listelor de defecte.

Complexitatea reliefului în zona amplasării drumului este de gradul II.

Toate datele privind studiile de teren sunt incluse în proiect, studiul geotehnic este prezentat în volum aparte.

Condiţiile geologice nu prezintă pericol pentru construcţia drumului.

Seismicitatea în zona dată – 8 grade, scara Richter.

Pericolul alunecărilor de teren lipseşte. Din procesele ce generează schimbări de relief se manifestă doar eroziuni de suprafaţă. Conform datelor obţinute prin forări şi analizate în laboratorul geotehnic, corpul terasamentului de la 0,22m pînă la 3,0m este format din umpluturi de argile de culori neagră și neagră-cafenie, dense, cu consistenţă predominant tare cu incluziuni de carbonate, pe unele sectoare argile nisipoase de culori cafenie și galbenă, dense, cu consistenţă tare. Structura geologică și caracteristicile fizico-mecanice detailate ale pămâturilor sunt prezentate în Raportul geotehnic. Apele subterane, pe parcursul traseului, la adâncimile forate, nu au fost depistate.

Studiile și calculele hidrologice, anexate la memoriul dat, au fost efectuate în conformitate cu Codul Practic CP D. 01.04 -2007 „Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul” după formula intensității maximale. În calculele efectuate s-a ținut cont de precipitațiile maximale, care au căzut în toată perioadă de observații de pînă la 2014, probabilitatea depășirii debitului maximal proiectat e stabilit de 3%.  Determinarea caracteristicilor hidrologice de calcul, determinarea caracteristicilor hidraulice, stabilirea capacităților de scurgere a deschiderilor podeţelor, calcularea şi verificarea cotelor apelor şi a terasamentelor, au fost efectuate cu utilizarea softurilor elaborate de compania „CREDO-DIALOGUE”.

2.3. Relaţiile de transport şi drumurile existente

Drumul existent R36 Basarabeasca - Ciadîr-Lunga - Taraclia, este unul din drumurile importante ale reţelei naţionale din sud-estul RM. Prin el este asigurată legătura dintre centrele raionale Basarabeasca Ciadîr-Lunga, Taraclia, Cimișlia și a multor localități rurale, de asemenea cu drumurile naționale R3 -Chișinău-Hîncești-Cimișlia-Basarabeasca și M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti- frontiera  cu România, care în continuare, prin ele, asigură legătura cu   celelalte zone și localități ale RM, de asemenea, cu capitala RM, or.Chișinău.

La începutul anilor 80 ai secolului trecut, drumul existent, cu îmbrăcăminte rutieră din pietriș, a fost reparat și modernizat, îmbrăcămintea fiind executată din beton asfaltic. După executarea, în noiembrie 2014, a forărilor sistemului rutier, s-a constatat că îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic are grosimi variabile, stratul de bază din amestec prundiș și nisip, este de asemenea variabil, dar cu un grad mai mic de variabilitate.  Notăm, că după lucrările efectuate la începutul anilor 80 ai secolului trecut, la drum, inclusiv la sisremul rutier, n-au mai fost operate reparații majore, ci doar curente. Drumul este la balanța și întreținut de întrepriderile Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” a Ministerului Transporturilor.

În prezent, sistemul rutier în special, și cel de evacuare a apelor au un grad sporit de degradare. Capacitatea portantă a sistemului rutier, starea actuală a carosabilului nu corespund cerinţelor actuale, soilicită cheltuieli de transport sporite, consum excesiv de combustibil, respectiv poluări ale mediului, uzarea prematură a unităţilor de transport, etc.

Astfel, condiţia tehnică a drumului existent R36 Basarabeasca - Ciadîr-Lunga - Taraclia, în special a sistemului rutier, e necesar a fi îmbunătățită. Reparaţia acestui drum public va îmbunătăţi accesul trasportului spre centrele raionale și rețeaua de drumuri naționale, respectiv, va reduce costurile transporturilor, va spori condiția socială și confortul atît a populației locale, cît și a transportatorilor.

3. Soluţii constructive şi argumentarea lor

3.1. Plan traseu

În conformitate cu  prevederile SNiP 2.05.02-85, SNiP 2.07.01-89 şi tema de proiectare, elementele geometrice ale drumului în plan s-au proiectat pentru categoria tehnică – IV și stradă în zona locuită cu viteza de referinţă de 80 km/oră, prin localitate 50 km/oră .

Drumul proiectat, practic, nu traversează localități, doar la începutul traseului pe o distanță de 50m e în limitele or. Tvardița, cu construcții doar dintr-o parte a traseului și la sfîrșitul lui pe o distanță de 250m e în limitele or. Ceadîr-Lunga, de asemenea, cu construcții doar dintr-o parte a traseului. Drumul a fost proiectat  în limitele amprizei existente, ţinând cont de necesitatea evitării exproprierilor de terenuri agricole, care în marea lor majoritate sunt private.

Conform Certificatelor de urbanism şi Temei de proiectare, începutul drumului proiectat, km 21+400, este la ieșirea din partea de sud a or. Tvardița, iar sfârșitul lui, km 33+379, la întrarea în or. Ciadîr-Lunga, la intersecția cu drumul local L650- drum de acces spre staţia Ceadîr-Lunga.

Traseul drumului proiectat are lungimea totală de 11,979 km. De la km 21+400 până la km 26+450, L=5,050 km, drumul este în limitele r-lui Taraclia, iar de la km km 26+450 până la km - km 33+379, L=7,929 km, drumul este în limitele r-lui Ceadîr-Lunga Pe toată lungimea drumul proiectat are 24 unghiuri în plan cu raze de la 100 până la 1700 metri. În plan şi în cote, sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă al RM MOLDREF-99.

Reparaţia drumului proiectat, traseul lui, sunt coordonate cu toate organizaţiile interesate.

3.2       Terasamente

Terasamentul este proiectat având in vedere asigurarea stabilităţii taluzurilor rambleurilor şi debleurilor, necesitatea îmbunătăţirii parametrilor drumului, inclusiv siguranţa circulaţiei, evacuarea efectivă a apelor conform cerinţelor SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 .

Drumul proiectat, este amplasat pe un teren deschis cu relief liniștit, în bună parte pe cumpăna apelor, intersectând creștetul a cîteva vâlcele și parțial un versant cu declivități variabile nu prea mari. Terenul zonei traversate este stabil, nu este afectat de alunecări de teren, este ocupat de culturi agricole și pășuni.

Sistematizarea, consolidarea și predarea șanțurilor laterale a unei geometrii conform normelor de proiectare va asigura scurgerea efectivă a apelor pluviale, stabilitatea terasamentelor, va preveni erodarea terenurilor. Apele subterane nu au fost depistate la adâncimile forate de 3-4m, astfel impactul lor negativ lipsește și stabilitatea terasamentelor va fi asigurată.

Cantităţile de lucrări pentru edificarea şi reabilitarea terasamentelor nu sunt mari. Pentru executarea rambleelor, umplerea şi amenajarea acostamentelor și  taluzurilor se va folosi pământ mineral și vegetal din caseta drumului existent și depozitele existente. Folosirea vegetal din depozitul existente, a fost acceptată și coordonată cu autoritățile locale, certificatele confirmative sunt incluse în memoriul dat. Distanța medie de transportare a pământului vegetal, pentru lucrările prevăzute e de 5,0 km.

Cantităţile de lucrări la terasamente au fost calculate având in vedere gradul de compactare.

3.2.1       Profil longitudinal

La proiectarea liniei roşii s-au avut în vedere prevederile SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89, pentru a asigura vizibilitatea pe parcursul drumului şi circulaţia transportului cu viteza 80 km/oră, prin localități 50 km/oră . Drumul proiectat, în profilul longitudinal are declivităţi moderate, diferenţa de cote la formele aferente nu atinge valori mari.

Declivitatea longitudinală maximă este de 59,6‰ de la PC 323+99 până la PC 326+34.

Raza minimă a curbei convexe e de 3507 m pe o distanță de 120m, raza minimă a curbei concave e de 3256 m pe o distanță de 159m, înscrise urmând parametrii drumului existent. Majorarea acestor raze minime nu e prevăzută de proiect, dat fiind că va conduce la exproprierea de terenuri agricole private, ceea ce e contraindicat.

Pe sectoarele unde diferenţa algebrică este de 20‰ sau mai mare, sunt înscrise curbe verticale. Cota de referinţă la înălţarea terasamentului drumului a fost aliniată la cotele carosabilului existent, la cotele ce ţin de sistemul rutier nou proiectat şi a intersecţiilor de pe parcursul  traseului, de asemenea, a cotelor lucrărilor de artă şi a soluţiilor privind evacuarea apelor.

În profil longitudinal sectorul este raportat la sistemul geodezic de referinţă MOLDREF-99 şi reperat cu repere (GPS), cu fixare la reţeaua geodezică de stat.

3.2.2 Profile transversale

Lăţimea platformei drumului, conform cerinţelor SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89 pentru categoria tehnică IV și stradă în zona locuită, este stabilită de 10,0m, având în vedere amplasamentul terenurilor agricole prorietate privată, a construcțiilor din limitele localităților. În afara localității lăţimea părţii carosabile e de 6,0 m, a acostamentelor de 2,0 m. Prin localitate, profilul este proiectat în bordură, lăţimea carosabilului 6,0 m, a trotuarelor 1,5m. Lungimea trotuarelor cu lăţimea de 1,5m e de 146m. Pentru protecția marginii carosabilului și sistemului rutier, pentru evacuarea organizată și eficientă a apelor pluviale, de asemenea, pentru siguranța transportului auto și a pietonilor,  proiectul prevede amenajarea benzilor de încadrare a cîte 0,5m, instalarea bordurei pe o distanță de 192 m.

În aliniamente partea carosabilă, acostamentele sunt prevăzute cu declivităţi transversale dinspre ax, trotuarele spre ax. Declivitatea transversală a carosabilului din beton asfaltic, în afara localității, este de 20‰, a acostamentelor de 40‰, dinspre ax spre marginea platformei, în localitate declivitatea transversală a carosabilului de 20‰ și a trotuarelor de 15‰. Declivitatea în  viraje se prevede unidirecțională de 30-40‰. În curbe, proiectul prevede supralărgiri conform normelor în vigoare.

În proiect, acostamentele în afara localității, sunt prevăzute cu lăţimea de 2,0 m, sectoarele, unde declivitățile longitudinale depășesc 40‰, sunt consolidate cu amestec din piatră spartă și beton asfaltic frezat la lăţimea de 1,0 m. Taluzul rambleelor, conform cerinţelor SNiP 2.02.05-85, va avea declivitatea 1:1,5. a debleurilor de 1:1.5, de la marginea  debleurilor spre ax. Terasamentele au fost proiectate în conformitate cu cerinţele proiectelor tip 503-0-48.87, asigurându-se stabilitatea lor.

3.2.3 Consolidări.

Dat fiind amplasamentul și parametrii drumului existent, de asemenea, soluțiile constructive adoptate în profil longitudinal, protejarea parții carosabile şi a terasamentelor de apele de suprafaţă nu solicită lucrări majore. Unde declivitățile longitudinale depășesc 40‰, proiectul prevede consolidarea acostamentelor, pe lăţimea de 1,0 m, cu amestec din piatră spartă, h=10 cm, pe o lungime de 4166 m, restul sunt consolidate prin însămânțare cu iarbă pe un strat vegetal, H=0,15 m. Șanţurile laterale urmează a fi consolidate prin însămânțare cu iarbă pe o lungime de  202 m, pe lungimea de  1247 m este prevăzută amenajarea rigolei rapide cu beton monolit B20, grosimea 15 cm pe un strat de piatră spartă  10 cm cu profil transveral trapezoidal. Taluzurile vor fi consolidate cu un strat vegetal H=0,15 m şi însămânţate cu iarbă.

De asemenea, inclusiv ca măsură de consolidare, proiectul prevede instalarea bordurei pe o distanță de 192 m. Bordura proiectată pe marginea carosabilului, îl va proteja de eroziuni și degradări, va direcționa apele pluviale prin carosabil spre locurile mai joase ale reliefului.

3.3 Sistem rutier

Conform materialelor examinării în teren a drumului existent, ridicărilor topografice si datelor obţinute prin forări s-a constatat, că stratul din beton asfaltic al sistemului rutier existent, are grosimi variabile și un grad sporit de degradare, fisurări longitudinale și transversale, fisurări gen „crocodil”, stratificări, pe alocuri făgașe, pe unele sectoare stratul din beton asfaltic este total degradat. Stratul de bază din prundiș, pe alocuri amestec prundiș nisip, de asemenea, are grosimi variabile, pe unele sectoare grosimile existente nu asigură capacitatea portantă solicitată. Carosabilul existent pe tot parcursul are lățimea, declivitățile transversale, planeitatea longitudinală și transversală, care nu corespund cerințelor normelor în vigoare.

Astfel, proiectul prevede supralărgirea cu sistem rutier nou a carosabilului existent pe tot parcursul lui, de la 6,0 m la 7,0 m, asigurând amenajarea benzilor de încadrare a câte 0,5m, de asemenea, supralărgirea lui în curbe,  ranforsarea sistemului rutier existent pentru a asigura capacitatea portantă solicitată, curbura și planeitatea drumului în profil longitudinal și transversal, drenarea apelor pluviale, conform normelor în vigoare.

Pe parcursul elaborării proiectului, specialiștii SRL“Universcons”, ținând cont de de gradul și caracterul  degradarilor stratului din beton asfaltic au examinat mai multe variante ale ranforsării sistemului rutier existent, inclusiv înlăturarea totală a stratului din beton asfaltic și înlocuirea lui cu un constructiv nou. Finalmente s-a decis ranforsarea sistemului rutier existent cu înlăturarea parțială a stratului din beton asfaltic. Astfel, proiectul elaborat și predat beneficiarului prevedea de la PC 235+00 până la PC 245+00 și de la PC 255+00 până la PC 257+00, frezarea stratului de asfalt degradat și așternerea în locul lui a 2 straturi de asfalt nou: inferior -  poros, granulație mare, 6 cm; superior, de uzură - dens, granulație fină, 4 cm, de la PC 280+00 până la PC 325+00 frezarea stratului de asfalt degradat, scarificarea, nivelarea stratului de pietriş existent și ranforsarea lui cu un strat de piatră spartă calcaroasă h=10cm și 2 straturi de asfalt nou: inferior -  poros, granulație mare, 6 cm; superior, de uzură - dens, granulație fină, 4 cm, pe celelalte sectoare așternerea unui strat de egalizare cu grosimi variabile și a unui de ranforsare de 4 cm.

La recomandarea verificatorului, pentru a stabili, pe tot parcursul traseului, o capacitate portantă omogenă și mai sigură a sistemului rutier proiectat, a fost acceptată și elaborată, ca mai eficientă, varianta înlăturării totale a stratului din beton asfaltic existent prin frezare, reciclarea lui prin îmbogățirea cu 30% de piatră spartă calcaroasă raportată la volumul mixturii și 4% de ciment M400, raportate la greutatea mixturii și utilizarea lui ca strat de egalizare și ranforsare a sistemului rutier existent.

Sistemul rutier nou și ranforsarea sistemului rutier existent, sunt proiectate conform ODN 218.046-01, reieşind din cerinţele transport – exploatare, stabilite pentru a IV-a categorie tehnică, condiţiile climaterice şi hidrologice, gradul de fiabilitate - 0,8, conform traficului mediu zilnic anual prezentat de S.A. "Drumuri Ciadîr-Lunga", care este de 395 unități/zi, respectiv 104 unități/zi raportată la sarcina de calcul A1, creșterea anuală de 4% pe perioada de 10 ani.

Având ca bază componența traficului prezentat, a fost calculată aplicarea sumară a sarcinii de referință asupra îmbrăcămintei rutiere pe perioada de 10 ani, care constituie 166423 de aplicații, ceea ce depășește numărul minimal de aplicații de 110000 și modulul de elasticitate minimal de 150 MPa, solicitat   pentru a IV-a categorie tehnică la structurile rutiere suple cu îmbrăcăminte din beton asfaltic.

Calculul sistemului rutier  s-a efectuat cu următoarele date:

Categoria tehnica a drumului                  			  IV

Benzi de circulaţie                                  			   2

Numărul benzii carosabile de calcul       			   1

Lăţimea benzii de circulaţie, m                			  3,0

Lăţimea acostamentului, m                                                     1,0

Lăţimea benzii de încadrare, m                           		  0,0

Sarcina A1 KN /Presiunea P, MPa / D,cm                      100/ 0,6/ 37/33

Regimul de umiditate 				                1

Adâncimea de îngheţ, m 				                0,8

Zona climaterică           				  	     IV

Durata de exploatare, ani 				      	    10

Gradul de fiabilitate, ODN 218.046-01    			    0,8

Calculul sistemului rutier a fost efectuat utilizându-se programul de calcul din complexul ROBUR, conform ODN 218.046-01.

Au fost elaborate şi calculate mai multe variante ale construcţiei  sistemului rutier, incluse în planșe și la capitolul cantități ale sistemului rutier.

Proiectul  prevede utilizarea materialelor noi și a celor locale.

Sistemul  rutier nou are următoarele straturi:

-     fundaţie din nisip drenant                                                         - 10 cm

- îmbrăcăminte din amestec de piatră spartă calcaroasă             - 26cm

- beton asfaltic poros, granulație mare                                        -  6 cm

- beton asfaltic dens, fin tip B, M1                                              -  4 cm

Ranforsare sistem  rutier existent:

- beton asfaltic reciclat îmbogățit cu

30% de piatră spartă calcaroasă și 4% de ciment M400          -  11,5 cm

- beton asfaltic poros, granulație mare                                        -  6 cm

- beton asfaltic dens, fin tip B, M1                                              -  4 cm

După executarea sistemului rutier se va executa aducerea la cote a acostamentelor şi consolidarea lor.

3.4 Lucrări de artă

În total, drumul existent pe toată lungimea proiectată, are 4 podeţe tubulare din beton armat, d=1.0m și 2 podețe din zidărie în arc 1,0x0,7m și 1,15x1,05m, amplasamentul, condiția lor tehnică fiind relativ satisfăcătoare, necesitînd unele reparații datele cărora, sunt prezentate în tabele aparte.

Conform studiilor hidrologoce, podețele existente asigură integral scurgerea pe sub drum a apelor pluviale din bazinele adiacente. Starea tehnică a podețelor existente, soluţiile adoptate sunt date desfășurat în tabelele anexate şi în desene.

3.5  Drumuri laterale, accese

Proiectul prevede amenajarea drumurilor laterale existente în număr de 20 buc., inclusiv unul cu podeț existent d=1,0m, în limita de până la 25 m de la marginea drumului principal și 4 întrări în curți.  Lăţimea părţilor carosabile este, respectiv, de 4,5m și 3,0m, a acostamentelor de 1,0m.  Îmbrăcămintea rutieră la drumurile laterale, la întrările în curți este indicată în tabelele și desenele respective. Amenajarea podețelor, la celelalte drumurile laterale și întrări în curți, nu e necesară. Cantitățile pentru drumurile laterale și accesele în curți sunt indicate în listele de cantităţi corespunzătoare.

3.6  Siguranţa şi organizarea circulaţiei rutiere

Pentru o bună siguranţă a circulaţiei rutiere, în proiect au fost prevăzute măsuri conform „Indicaţiilor pentru organizarea şi siguranţa circulaţiei rutiere pe drumurile auto” VSN 25-86, GOST 10807-78 şi GOST 23457-86.

În proiect sunt prevăzute următoarele măsuri:

- elementele planului şi profilului sunt proiectate conform SNiP 2.05.02-85 și SNiP 2.07.01-89;

- drumul va fi echipat cu indicatoare rutiere – 84 bucăţi, stâlpi de dirijare - 524 bucăţi, parapete  de protecţie tip 11ДО-ММ2 – 108  ml, marcaje rutiere;

- în localități este prevăzută amenajarea a 146 m de trotuare cu lăţimea de 1,5 m;

- amenajarea drumurilor laterale -20 buc, întrărilor în curți - 4 buc.

- amenajarea platformelor de staționare -1 buc;

- consolidarea acostamentelor.

3.7  Protecţia mediului înconjurător

3.7.1 Informaţii generale

Proiectul este elaborat în conformitate cu cerinţele СР Д 02.01-96 "Protecţia mediului ambiant la proiectarea, construcţia, reconstrucţia, reparaţia şi întreţinerea drumurilor auto şi a traversărilor cu pod" şi compartimentele corespunzătoare din SNiP 2.05.02-85, SNiP 2.07.01-89 şi SNiP 3.01.01-85. Categoria tehnică a drumului proiectat –IV și stradă în zona locuită.

După cum a fost notat mai sus, proiectul prevede reparația sitemului rutier existent cu carosabil beton asfaltic, ceea ce va diminua considerabil impactul negativ asupra mediului, va îmbunătăţi substanţial accesul transportului spre centrele raionale Basarabeasca Ciadîr-Lunga, Taraclia, Cimișlia și spre multe localități rurale, de asemenea, spre rețeaua de drumuri naționale și prin ea la alte localități a RM, va îmbunătăţi condiția socială și va spori confortul populației  locale.

3.7.2 Protecţia  teritoriului

La protecţia teritoriului sunt prevăzute următoarele masuri:

- Pământ pentru ramblee se foloseşte doar din elementele drumului existent.

- Pământ vegetal se prevede din depozitele locale.

- Suprafaţa amprizei drumului proiectat nu depăşeşte suprafaţa existentă.

3.7.3 Încadrarea în planurile existente de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Proiectul se încadrează în traseul existent şi nu are devieri, care ar modifica peisajele sau configuraţia terenurilor existente.

3.7.4 Protecţia împotriva zgomotului de transport.

Reducerea zgomotului de transport pe drum se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  traficului pe  partea carosabilă a drumului. Amenajarea unui carosabil cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lichidarea gropilor, amenajarea curbelor, a drumurilor laterale va reduce cu mult zgomotul. Luând în consideraţie informaţia de mai sus, măsuri speciale împotriva zgomotului de transport, nu sunt necesare.

3.7.5 Protecţia mediului de impurităţi.

În calitate de indicatori ai impurităţilor aerului sunt volumul gazele eliminate de automobile, in special oxid carbonic. Protecţia impurităţilor în aer se reduce prin emiterea unei cantităţi mai mici de gaze, ce se obţine mărind vitezele şi asigurând mişcarea liberă a  traficului.

Îmbunătăţirea şi amenajarea carosabilului existent, consolidarea acostamentelor, taluzurilor debleurilor  şi rambleelor cu un strat de pământ vegetal, h-15cm, si însămânţare lor cu  iarbă, sunt măsuri foarte efective împotriva formarii prafului. În proiect, inclusiv pentru sistemul rutier, nu sunt prevăzute materiale, care au impact negativ asupra mediului.

3.7.6 Măsuri pentru diminuarea impactului asupra apei.

Devierea apelor de suprafaţă de pe drum sunt efectuate cu ajutorul şanţuri laterale, a podețelor  şi mai departe direcţionate în locurile joase a reliefului.

- toate podețele sunt cu scurgere liberă, ceia ce exclude erodarea solului;

- şanţurile cu declivitați mari se consolidează cu beton monolit;

- taluzurile vor fi însămânţate cu ierburi multianuale.

Lucrările de terasament în debleuri şi rambleuri nu acţionează negativ asupra apelelor subterane şi izvoarelelor. Construcţia terasamentului nu acţionează negativ asupra cursurilor de apă existente.

    - Influenţa pozitivă socio-economică

- Crearea locuri noi de muncă în perioada execuţiei lucrărilor;

- Deplasarea mai rapidă spre centrele raionale, spre rețeaua de drumuri naționale și alte localități a RM;

- Reducerea consumului de carburanţi;

- Creşterea siguranţei circulaţiei pentru conducătorii auto;

În genere, lucrările proiectate nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare în starea actuală a mediului ambiant, ci dimpotrivă o îmbunătăţesc. Construcţia drumului este coordonată cu Inspecţia ecologică de stat  din raioanele Taraclia și Ciadîr-Lunga, şi cu alte instituţii cointeresate ale raionelor Taraclia și Ciadîr-Lunga.

3. 8 Condiţii de exploatare şi întreţinere a drumului

Cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii calităţilor tehnice şi estetice ale drumului, precum şi asigurarea continuităţii circulaţiei rutiere pe tot timpul exploatării lui, în condiţii de siguranţă deplină şi confort, la vitezele şi sarcinile reglementate prin lege, este necesar permanent de efectuat lucrările de întreţinere. Lucrările de întreţinere a drumului trebuie de efectuat în conformitate cu cerinţele BCH 24-88" Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог" şi a Instrucţiei MTC al RM nr. 01-266 din 18.08.99.

Pentru aprecierea condiţiei tehnice a drumului, periodic, e necesar a opera lucrări de examinare, în conformitate cu cerinţele BCH 24-88.

  - Norme tehnice şi documentaţii de referinţă:

- - SNiP 2.05.02-85 “ Drumuri, norme de proiectare”;

- - SNiP 2.05.03-84* “Poduri și podețe”;

- - SNiP 2.07.01-89  “ Sistematizarea şi construcţia localităţilor urbane şi rurale”;

- - Recomandărilor privind proiectarea Străzilor şi Drumurilor localităţilor urbane şi rurale-1994;

- - CDP 02.01.96 “Evidenţa cerinţelor cu privire la protecţia mediului în cadrul proiectării drumurilor”;

- - NCM A.07.02-99 „Instrucţiuni privind procedura de elaborare, avizare şi aprobare şi conţinutul – cadrul documentaţiei de proiect pentru construcţii.

- - Indicatoare de norme de deviz pentru LCM şi lucrări de reparaţii, ce funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobate prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001)

- - Instrucţiuni privind elaborarea devizelor pentru LCM  CPL 01.01.2001 (aprobată prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcţiei şi Dezvoltării Teritoriului N69 din 7 septembrie 2001 )

- - Norme tehnice şi standarde de specialitate în vigoare ale RM şi ale altor state.

4. Organizarea lucrărilor de construcţie a drumului

Organizarea şi cerinţele tehnice la executarea lucrărilor de edificare a drumului, precum şi metodele şi fazele de verificare a calităţii de execuţie a lucrărilor se va efectua în conformitate cu cerinţele СНиП 3.01.01-85 "Организация строительного производства", SniP 3.06.03-85 "Автомобильные дороги", SniP III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", ППБ-05-86б" Правила пожарной безопасности при производстве  строительно-монтажных работ", Legea RM privind calitatea în construcţii nr.721-XII din 02.02-96"", NCM A.02.02-96" Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii", CP A.08.01-96" Instrucţiuni de verificare a calităţii şi de recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii".

Construcţia drumului este prevăzută într-un timp de 12 luni în conformitate cu SNiP 1.04.03-85 „ Normele şi durata în construcţie” inclusiv perioada de pregătire 2 luni. Antreprenorul va începe lucrările numai după informarea şi acordul proprietarilor de comunicaţii subterane sau terestre.

Lucrările vor fi efectuate în trei perioade: de pregătire, de bază şi finală.

Conform  SNiP  până la perioada de pregătire este necesar:

- a aproba proiectul de execuţie si devizul centralizator cu organizaţiile de verificare;

- a determina furnizorii  materialelor pentru construcţia drumului.

- a determina organizaţile  autorizate subantrepriză în construcţie.

Perioada de pregătire

Reparaţia drumului solicită desfăşurarea elementelor şi construcţiilor proiectate, astfel fiind necesară executarea lucrărilor pregătitoare în fâşia drumului.

În perioada de pregătire se efectuează următoarele lucrări:

Restabilirea traseului şi pichetarea axului;

Pregătirea şi curăţirea traseului de copaci şi arbuşti;

Decaparea şi depozitarea sistemului rutier existent în locurile prevăzute de proiect, cu acordul prealabil al beneficiarului şi al administraţiei publice locale, având în vedere, totodată, timpul şi locul utilizării lui ulterioare;

Instalarea panourilor şi indicatoarelor privind executarea lucrărilor de drumuri.

Perioada de bază

În perioada de bază se efectuează următoarele lucrări:

Lucrări de terasamente

Lucrări  de artă

Amenajarea sistemului rutier

Instalaţii de semnalizare rutieră

Lucrări terasamente

Construcţia terasamentului este executată conform cerinţelor SNiP 3.06.03-85 „Drumuri auto”. Coeficientul de compactare a pământului este 1,06 - 1,1.

Proiectul prevede edificarea rambleelor în volum de 10025 m3, excavarea pământului în caseta drumului existent 4185 m3, excavarea pământului în șanțuri 877 m3, excavarea pământului în debleu 12020 m3, canitățile în plus, în volum de 7057 m3, vor fi transportate și depozitate în locurile indicate de autoritățile locale.  Excavarea pământului se efectuează  cu excavatooare de diferite capacități, predominant de 0,4m3 , cu transportarea lui în terasament sau în locurile de destinație stabilite. Numărul mijloacelor de transport şi capacitatea lor raportate la un  excavator, depinde de volumul cupei excavatorului şi  distanţa de transportare.

La completarea parcului cu maşini pentru executarea lucrărilor de terasament este necesar a folosi maşini universale cu o nomenclatură largă a utilajelor de schimb, întrebuinţarea cărora reduce la minim lucrul fizic al muncitorului. Pentru organizarea lucrărilor e necesar ca parcul de maşini să asigure lucrările neîntrerupt, astfel productivitatea fiecărei maşini va fi eficientă. Capacitatea de încărcare a transportului trebuie să corespundă volumelor de lucru a excavatoarelor.

Tehnologia amenajării terasamentului din diferite pământuri este reprezentată în felul următor:

- încărcarea pământului cu excavatorul;

- transportarea pământului în rambleu;

- stropirea suplimentară a pământului nu se prevede;

- compactarea terasamentului;

Excavarea şanţurilor se execută în paralel cu construcţia terasamentului, iar construcţia rambleurilor se execută în straturi pe toată lăţimea terasamentului de jos în sus. Deplasarea camioanelor se recomandă pe toată lăţimea stratului. Amenajarea  stratului următor se permite numai după finisarea stratului executat cu autogrederul şi compactarea lui până la densitatea stabilită.

Înaintea compactării suprafaţa stratului trebuie să fie nivelată. Compactarea pământului în patul sistemului rutier se va executa cu compactor 25 t cu 8-12 treceri. Lăţimea benzii de compactare – 2,8m. Panta taluzurilor  terasamentului se execută în rambleuri  1:1,5, debleuri 1:1,5.

Repartizarea volumelor de  pământ pentru terasament este arătată în tabelul calculul volumelor de pământ pentru terasamente.

Lucrări de artă

După cum a fost menţionat mai sus, proiectul nu prevede lucrări de artă noi, ci doar reparația celor existente, amplasamentul, condiția tehnică și datele cărora, sunt prezentate în tabele aparte. Conform studiilor hidrologoce, podețele existente asigură integral scurgerea pe sub drum a apelor pluviale din bazinele adiacente.

Reparația podeților existente se execută înaintea lucrărilor de terasament cu o grupă  specializată de muncitori, lucrările fiind organizate in paralel cu circulaţia traficului. Specificarea lucrărilor, cantităţile de lucrări sunt date în tabelele şi desenele respective.

Sistemul rutier

Ținem să menționăm din start, că organizarea lucrărilor de edificare a sistemului rutier necesită o atenție deosebită din partea antreprenorilor. Toate lucrările la construcţia sistemului rutier sunt mecanizate și urmează a fi executate în strictă conformitate cu prevederile proiectului și SNiP 3.06.03-85 , pe porțiuni și jumătăți de carosabil, cu organizarea circulației transportului fără întreruperi, succesiv în ordinea descrisă mai jos.

Dat fiind că proiectul prevede supralărgirea cu sistem rutier nou a carosabilului existent, pe tot parcursul lui, de la 6,0 m la 7,0 m, supralărgirea lui în curbe,  inclusiv așternerea stratului din nisip drenant pe toată lățimea terasamentului, ranforsarea sistemului rutier existent prin înlăturarea totală a stratului din beton asfaltic, frezarea și reciclarea lui, ulterior aștrnerea lui ca strat de egalizare și ranforsare a sistemului rutier existent, antreprenorul, va alege porțiunea de drum ce va fi supusă reparației și va organiza circulația transportului, de comun acord cu poliția rutieră, autoritățilre locale și proiectantul.

După alegerea porțiunii de drum ce urmează a fi reparată, lucrările încep cu frezarea asfaltului existent de pe prima jumătate a carosabilului și tansportarea lui la stația de reciclare.

Asfaltul frezat urmează a fi reciclat prin îmbogățirea cu 30% de piatră spartă calcaroasă și 4% de ciment M400 raportate la din greutatea mixturii. Reciclarea asfaltului frezat urmează a fi operată la o stație, dotată cu un malaxor sau câteva echipate cu dozatoare pentru a asigura prepararea calitativă, în special, omogenitatea mixturii, de asemenea, cantitățile solicitate. Prepararea și punerea în operă a asfaltului reciclat se va opera la timpul solicitat de procesul tehnologic.

După frezarea și tansportarea asfaltului urmează decaparea acostamentului existent, așternerea stratului din nisip drenant, h=10cm, pe toată lățimea terasamentului cu compactarea lui cu compactoare rulou,  coeficientul de  compactare 1,1, aşternerea, nivelarea și compactarea amestecului de piatra concasată calcaroasă, h=26cm, în două straturi, concomitent cu aşternerea stratului   de asfalt reciclat, pentru a asigura poziționarea lor la aceleași cote în partea de sus.

Amestecul de piatra concasată calcaroasă pentru fundaţia sistemului rutier nou se compactează pe straturi, la început se compactează primul strat cu compactoare uşoare, ulterior cu compactoare medii şi grele cu 12 treceri pe o urmă cu corectarea  locurilor cu defecte. Aceiaşi operaţiune se efectuiază cu stratul ulterior, coeficientul de  compactare 1,25-1,3.

Asfaltul reciclat îmbogățit cu piatră spartă și ciment, ca strat de egalizare ăi ranforsare, se va așterne cu repartizorul de asfalt, compacta cu compactoare pe pneuri  cu 16 treceri pe o urmă, iar după terminarea compactării suprafața compactată se va finisa cu autogrederul si repetat compactată cu cu compactoare cilindrice, masa 6-8tn, cu 2-4 treceri pe o urmă. Ulterior, stratul din asfalt reciclat se finisează, in calitate de măsură de întreținere până la așternerea straturilor următoare, se va amorsa cu emulsie bituminoasă 0,6 l/m2. Lucrările cu asfaltul reciclat se vor opera la temperaturi ale aerului nu mai mici de 5°C. Așternerea stratului de asfalt reciclat, pentru a asigura planeitatea și parametrii proiectați, se va executa cu repartizoare dotate cu sisteme automatizate de urmărire a cotelor proiectate. Finalizând lucrărilor cu straturile de nisip, piatră concasată calcaroasă și asfalt reciclat, se va demara următorul pas tehnologic-execuția lucrările de umplere a acostamentelor cu pământ până la cotele stratulului de asfalt reciclat. Acostamentele vor fi compactate conform cerințelor solicitate de normele în vigoare pentru lucrările de pămînt.

După terminarea lucrărilor date la prima jumătate de carosabil se va trece la a doua jumătate, urmând exact aceiași succesiune și proces tehnologic a lucrărilor.

Straturile din mixturi asfaltice, inferior h=6cm, şi de uzură h=4cm, se aştern după executarea straturilor anterioare, pe toată lățimea carosabilului, concomitent, în cadrul unui proces tehnologic unic. Lucrările la straturile de asfalt  încep când temperatura aerului este mai mare de 5°C şi se termină când  temperatura aerului, toamna, se coboară până la 10°C. Pentru ca îmbrăcămintea rutieră să fie calitativă, betonul asfaltic se aşterne numai pe vreme uscată. Amestecul din beton asfaltic se va aduce fără întrerupere. Numărul automobilelor depinde de productivitatea repartizorului şi staţiei de asfalt, precum şi de distanţa şi viteza transportării amestecului.

Straturile inferior şi de uzură din asfalt se repartizează cu repartizorul. Alegerea repartizorului de asfalt depinde de tipul amestecului, grosimea îmbrăcămintei, lăţimea carosabilului. Amestecul se descarcă din automobile în buchărul de primire a repartizorului de asfalt în mişcare, ce asigură procesul neîntrerupt a lucrării. Grosimea stratului se schimbă cu ajutorul şuruburilor grinzii de compactare şi plăcii de netezit. Grosimea stratului necompactat  trebuie să fie cu 15-25% mai mare decât grosimea proiectată a îmbrăcămintei.

Tehnologia organizării îmbrăcămintei rutiere din mixturi asfaltice este următoarea:

Cu 16 ore înainte de aşternerea stratului inferior din beton asfalt poros cu granulație mare, fundaţia curată din amestec de piatra concasată și asfalt reciclat se amorsează cu bitum 0,6 l/mp, la rândul lui, stratul inferior din asfalt se amorsează cu bitum 0,3 l/m2 (p.10.17, SNiP 3.06.03-85). Stratul inferior se aşterne în primul schimb, stratul de sus în al doilea,  cu o săptămâna de lucru de cinci zile (durata schimbului 8,2 ore). Formarea stratului  final de uzură se obţine în timpul mişcării transportului auto. Lungimea sectorului de lucru este calculată reieşind  din productivitatea repartizorului de asfalt în schimb, cu aşternerea îmbrăcămintei pe drum la lăţimea de 7m. Numărul  maşinilor pe operaţiuni de lucru se determină conform calculelor. Metodele de  lucru a maşinilor şi mecanismelor la construcţia sistemului rutier sunt arătate în scheme tehnologice speciale.

Calitatea îmbrăcămintei rutiere din beton-asfaltic cuprinde toate procesele tehnologice – de la betonul asfaltic  (numărul  componenţilor, temperatura materialelor ş.a.) temperatura asfaltului până al pune în lucru, planeitatea, densitatea, rezistenţa, omogenitatea. Suprafaţa stratului aşternut, după trecerea repartizorului de beton-asfalt, se solicită a fi netedă, omogenă, fără rupturi şi gropi.

Compactarea  betonului asfaltic este principala operaţie tehnologică, care caracterizează proprietăţile fizico-mecanice ale îmbrăcămintei rutiere. Compactarea începe cu compactoare uşoare, apoi urmează cu compactoare mijlocii şi grele. Compactoarele se mişcă de la marginea căii spre centru, apoi de la centru spre marginea căii, acoperind fiecare urmă cu 20-30cm. La începutul compactării viteza compactorului este de 1,5-2 km/oră, iar după 5-6 treceri pe o urmă se măreşte până la 3,5 km/oră. Formarea definitivă a stratului  de uzură se obţine în timpul mişcării transportului auto.

Perioada finală

La încheierea lucrărilor de amenajare a îmbrăcămintei rutiere se înlătură  deformaţiile terasamentului şi defectele sistemului rutier, care s-au format în timpul  mişcări mijloacelor de transport la executarea lor. În perioada finală se prevede amenajarea drumurilor  laterale, instalarea indicatoarelor rutiere, amenajarea bornelor kilometrice, stâlpilor de dirijare, parapetelor de protecţie şi marcajului rutier. Cantităţile de lucrări pentru reabilitarea drumului sunt prezentate pe planşe şi în listele cantităţilor de lucrări. Reieşind din caracterul şi volumul lucrărilor, durata de execuţie a drumului este de 18 luni.

Inginer şef proiect         			N. Untilă