RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2021

APROB:

- Ion Drucec             _________________

- Iurie Pașa               _________________

- Ruslan Postovan    _________________

| Nr. d/o |  | Licitaţia publică, Anunţ publicitar |  | Obiectul achiziţiei | Operatorul economic adjudecat |  | Nr/data contract., Înregistrat AAP (data) | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării |  | Reclamațiile înaintate, Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |  | Etapa de executare a contractului, Cauzele neexecutării contractului |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18/03400 din 18.09.2018 |  |  | Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta | S.R.L. ”BASS Systems” |  | 01-04/444 din 17.10.2018 | 2 882 736,00 | 34 săptămîni (AA1 din 27.02.2019) |  |  | Mentenanță și suport |  | Executarea contractului |  |
|  | BAP nr. 59 din 27.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1554727846279 |  |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8 | S.R.L.„Irinda Prim” |  | 06-14/226 din 19.06.2019 | 181 816 715,81 +522 901,2 (AA1 din 29.05.2020) -6 139 862,65 +4 691 094,95 (AA2 din 25.06.2020) AA4 din 20.10.2021 (+1 230 272,16 -1 231 376,00) -13 507 356,22 (AA5 din 23.12.2021) | 30.12.2020 AA3 din 23.12.2020 31.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 167 408 396,78 finalizat |  |
|  | 23-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1557317905108 |  |  | Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4 | S.R.L. ”Rutador” |  | 06-14/237 din 25.06.19 | 127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 AA1 din 12.02.2020 | 31.12.2020 AA3 din 23.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 AA4 din 30.12.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 61 168 105,20 |  |
|  | 14-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 |  |  | Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71 | S.C.”Poduri Prim”S.R.L. |  | 06-14/236 din 25.06.2019 | 105 815 479,24 -618 311,02 +594 340,63 AA1 din 16.12.2019 -195 818,72 +1 145 529,46 AA2 din 12.02.2020 - 136 202,54 +289 141,90 AA5 din 13.07.2021 | 31.12.2020 31.12.2021 AA6 din 04.10.2021 31.12.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 63 485 210,40 |  |
|  | 12-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1560495880512 |  |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124 | S.C. ”Poduri Prim” S.R.L. |  | 06-14/279 din 15.07.2019 | 14 423 001,24 +2 001 155,35 (-) 1 366 825,72 (AA2 din 23.12.2020) | decembrie 2019 31.12.2020 (AA1 din 10.12.2019) 30.04.2021 (AA3 din 31.12.2020) |  |  | Executat fără abateri |  | 15 013 150,80 finalizat |  |
|  | 08-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1562152313727 |  |  | Produse petroliere | LUCOIL-Moldova |  | 04-30/310 din 07.08.2019 | 3 511 000,00 | 24 luni |  |  | Executat fără abateri |  | Executarea contractului |  |
|  | 25-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1569411886888 |  |  | Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810 | S.R.L.,,Injproiect” |  | 06-15/425 din 24.10.2019 | 1 823 868,00 | 12 luni calendaristice, Ianuarie 2021 (AA 1 din 02.11.2020) 31.03.2021 (AA 2 din 05.02.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 1 823 868,00 |  |
|  | 17.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1579091607166 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000 |  |  | S.A.”Drumuri Cahul” | 06-14/80 din 24.03.2020 | 40 611 871,84 -196 881,37 +461 256,6 (AA2 din 29.03.2021) |  | Decembrie 2020 31.05.2021 (AA nr 1 din 31.12.2020) 30.07.2021 (AA nr 3 din 19.05.2020) | Au fost aplicate penalități in valoare de 343824,23 lei |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 40 730 994,60 |
|  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1580124282671 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200 |  |  | S.A.”Lusmecon” | 06-14/82 din 24.03.2020 | 67 222 940,95 AA nr.1 din 04.05.2021 - 56 025 322.15 Rezilierea contractului |  | Decembrie 2021 |  |  | Rezilierea contractului |  | 11 197 618,80 |
|  | 04.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1579779725549 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 |  |  | S.R.L.”Irinda Prim” | 06-14/157 din 22.03.2020 | 117 159 026,93 + 971 522,94 -72 968,96 (AA nr 1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA nr 2 din 12.11.2020) |  | Decembrie 2021 31.12.2024 (AA nr. 3 din 30.12.2021) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 49 246 437,60 |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1584619425516 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44 |  |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, | 06-14/136 din 15.05.2020 | 8 173 736,86 + 1 191 166,80 (AA1 din 22.10.2020) |  | Decembrie 2020 30.06.2021 (AA2 din 31.12.2020) 31.07.2021 (AA4 din 22.06.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 9 397 278,00 finalizat |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1584622102715 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1 |  |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, | 06-14/202 din 05.06.2020 | 21 563 496,23 +46 399,00 AA2 din 20.10.2021 |  | Octombrie 2021 30.11.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 22 456 776,00 finalizat |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1585030256930 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00 |  |  | S.R.L.,,Var-Imp,, | 06-14/138 din 15.05.2020 | 7 430 220,94 |  | 11 luni calendaristice |  |  | Executat fără abateri |  | 7 176 984,81 finaliuzat |
|  | 14.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500 |  |  | S.R.L.”Irinda Prim” | 06-14/208 din 10.06.2020 | 149 044 811,05 |  | Decembrie 2021 (AA1 din 30.09.2021) 31.12 2021 (AA2 din 30.12.2021) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 100 135 610,40 |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1586858989962 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2 |  |  | S.R.L.”Irinda Prim” | 06-14/206 din 09.06.2020 | 8 771 415,96 AA2 din 07.04.2021 + 784 770,85 - 755 737,63 +357 424,69 -310 203,27) (AA3 din 30.09.2021) +321 015,40 (AA4 din 30.12.2021) |  | Decembrie 2020 AA1 din 23.12.2020 31.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 8 526 655,20 finalizat |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  |  | S.R.L.,,Nouconst” | 06-14/161 din 25.05.2020 | 13 143 550,14 |  | Decembrie 2021 31.05.2022 (AA1 din 23.12.2021) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 1 822 190,40 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  |  | S.R.L.,,Nouconst” | 06-14/174 din 29.05.2020 | 13 029 669,25 AA1 din 06.10.2021 (+1 538 583,06) |  | Septembrie 2021 AA1 din 06.10.2021 31.12.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 12 517 478,40 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1588768193935 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  |  | S.A.,,Lusmecon,, | 06-14/210 din 10.06.2020 | 113 129 801,17 + 6 568 679,94 - 6 568 679,94 (AA nr.1 din 07.12.2020) |  | Decembrie 2021 Iunie 2022 (AA2 din 24.12.2021) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 97 575 189,60 |
|  | 29.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1590474431441 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  |  | S.A.Drumuri Riscani” | 06-14/238 din 25.06.2020 | 13 969 511,45 ( + 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020 - 597 147,06 +596 870,82 AA nr 3 din 13.07.2021 |  | Dec. 2020 (31.05.2021) AA nr. 2 din 31.12.2020 31.07.2021 AA nr 3 din 13.07.2021 | Au fost aplicate penalități in valoare de 54782,57 lei |  | Executat fără abateri |  | 14 327 829,59 finalizat |
|  | 17.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1590473108492 17.06.2020 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13 |  |  | S.R.L. ”Staci Grup” | 06-14/259 din 03.07.2020 | 7 560 255,31 |  | Decembrie 2020 | Au fost aplicate penalități in valoare de 378012,77 lei |  |  |  | Contract reziliat |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1593418279933 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178 |  |  | S.R.L.,,Injproiect,, | 06-15/329 din 06.08.2020 | 481 176,00 -481 176,00 (AA3 din 07.09.2021) |  | 6 luni 06.05.2021 (AA1 din 11.02.2021) 30.11.2021 (AA2 din 10.06.2021) |  |  |  |  | Contract reziliat |
|  | 22.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1592818874973 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37 |  |  | S.R.L. ,,INTEXNAUCA,, | 06-15/354 din 25.08.2020 | 4 970 000,00 |  | 11 luni (AA 1 din 04.02.2021) 31.01.2022 30.06.2022 (AA2 din 04.10.2021) |  |  | În proces de executare |  | 745 000,00 |
|  | 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18 |  |  | S.R.L.”Genesis International” | 06-14/347 din 19.08.2020 | 55 389 672,69 +102 569,51 (AA1 din 03.06.2021) |  | Noiembrie 2021 (AA2 din 08.10.2021) 30.06.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 41 669 365,20 |
|  | 05.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1594185131041 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 0,00-29,00 |  |  | S.R.L.,,Universinj,, | 06-15/368 din 08.09.2020 | 5 334 123,60 |  | 8 luni 31.08.2021 (AA1 din 31.03.2021) 31.10.2021 (AA2 din 23.08.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 5 334 123,60 finalizat |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50 |  |  | S.R.L.,,Universinj,, | 06-15/367 din 08.09.2020 | 4 542 403,0 |  | 8 luni 28.02.2022 (AA1 din 29.03.2021) |  |  | În proces de executare |  | 2 275 764,76 |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1594186189981 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53 |  |  | S.R.L,,Simbo-Proiect” | 06-15/366 din 08.09.2020 | 3 795 972,00 |  | 8 luni 10.01.2022 (AA1 din 22.042021) |  |  | În proces de executare |  | 1 091 767,20 |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1594792733708 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20 |  |  | S.R.L,,Astral-Proiect” | 06-15/381 din 21.09.2020 | 4 923 580,00 |  | 8 luni 31.01.2022 (AA1 din 14.04.2021) |  |  | În proces de executare |  | 1 360 821,50 |
|  | 24.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 |  | Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor |  |  | S.R.L.,,Tecnos Quality,,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX) | 11-18/388 din 25.09.2020 | 2 145 000,00 |  | Decembrie 2020 |  |  | Executat fără abateri |  | Executarea contractului |
|  | 09.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | S.A. ,,EXIMOTOR,, (lot V, X) | 11-18/387 din 25.09.2020 | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1597910010375 |  | Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35) |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/400 din 01.10.2020 | 693 975,60 |  | Martie 2021 30.04.2021 (AA1 din 24.03.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 693 975,60 finalizat |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/398 din 30.09.2020 | 2 583 630,0 |  | Mai 2021 31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021) 30.09.2021 (AA2 din 30.07.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 2 583 630,00 finalizat |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1597817030537 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47 |  |  | S.R.L,,Transproiectconsult,, | 06-15/391 din 28.09.2020 | 1 491 632,00 |  | Aprilie 2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 1 491 632,00 finalizat |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | injproiect |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00 |  |  | S.R.L,,Universcons,, | 06-15/390 din 28.09.2020 | 956 284,00 |  | Aprilie 2021 AA nr 1 din 08.04.2021 15.05.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27 |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/399 din 30.09.2020 | 5 519 815,20 |  | 7 luni 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) |  |  | În proces de executare |  | 2 351 074,80 |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1597215868498 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27 |  |  | S.A,,INTEXNAUCA” | 06-15/442 din 06.11.2020 | 3 599 330,00 |  | 9 luni 31.01.2022 (AA 1 din 04.02.2021) |  |  | În proces de executare |  | 754 330,00 |
|  | 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1599036065596 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210 |  |  | S.C.,,Poduri Prim”S.R.L. | 06-14/405 din 01.10.2020 | 19 620 453,49 +2 072 562,97 -1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021) |  | Decembrie 2021 31.12.2022 (AA2 din 23.12.2021) |  |  | În proces de executare |  | 3 780 528,60 |
|  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1597824132587 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15 |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/414 din 15.10.2020 | 4 324 458,00 |  | Aprilie 2021 30.09.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 22.09.2021) |  |  | În proces de executare |  | 2 641 671,70 |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1599115089824 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51 |  |  | S.R.L,,Universcons” | 06-15/412 din 09.10.2020 | 2 396 299,00 |  | 7 luni |  |  | Executat fără abateri |  | 2 396 299,00 finalizat |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1599215474893 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09 |  |  | S.R.L. ,,Transproiectconsult,, | 06-15/419 din 20.10.2020 | 2 650 494,00 |  | 5 luni AA1 din 05.03.2021 (20.05.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 2 650 494,00 finalizat |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1601387167106 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850 |  |  | S.R.L,,Injproiect” | 06-15/485 din 03.12.2020 | 884 640,00 |  | 30 iulie 2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
|  | 27.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00 |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/479 din 01.12.2020 | 6 460 408,80 |  | 30 septembrie 2021 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) |  |  | În proces de executare |  | 2 865 921,72 |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1602661960057 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  |  | Anulată |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1602848924053 |  | Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative |  |  | IP ,,Universitatea Tehnică a Moldovei,, | 06-15/491 din 08.12.2020 | 1 966 355,00 |  | 31.12.2021 20.06.2022 (AA1 din 24.12.2021) |  |  | În proces de executare |  | Executarea contractului |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1602661061897 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28 |  |  | S.R.L,,Universcons” | 06-15/498 din 15.12.2020 | 5 360 140,80 |  | 15.08.2021 31.03.2022 (AA1 din 28.07.2021) |  |  | În proces de executare |  | 2 374 348,80 |
|  | 19.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1604581732467 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de reparație a drumului „G39 R14 – Unchitești – Țâpordei – R19, km 0,00 – 9,63 (modificat din L185 M2 – Hârtop - Cernița, km 0,00 – 6,00 și L130 Stația Unchitești - Hârtop, km 0,00 – 3,40, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)” |  |  | S.R.L,,Universcons” | 06-15/499 din 15.12.2020 | 865 518,00 |  | 30.09.2021 30.01.2022 (AA1 din 28.07.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 865 518,00 finalizat |
|  | 27.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1606997401954 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33” |  |  | S.R.L,,Universinj” | 06-15/02 din 13.01.2021 | 1 239 298.80 |  | 31 mai 2021 31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 04.08.2021) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
|  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1607500290638 |  | Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376 |  |  | S.R.L,,Intexnauca” | 06-15/13 din 18.01.2021 | 643 620,00 |  | 30 iunie 2021 30.08.2021 AA nr.1 din 11.06.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 643 620,00 finalizat |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1607502912658 |  | Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia |  |  | S.R.L,,Intexnauca” | 06-15/12 din 18.01.2021 | 258 000,00 |  | 30 iunie 2021 AA nr.1 din 11.06.2021 30.08.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 258 000,00 finalizat |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1607522366049 |  | Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 |  |  | ÎM ,,Badprim ,, SRL | 06-14/14 din 20.01.2021 | 34 358 822,91 |  | 15 octombrie 2021 AA1 din 09..09.2021 AA2 din 22.09.2021 24.12.2021 |  |  | În proces de executare |  | 29 874 363,66 |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1615461230446 |  | Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Reparația drumului R21 Orhei-Bravice-Călărași, km 13-18 (Vatici-Morozeni) |  |  | S.R.L.,,Trans Invest Grup,, | 06-14/101 din 16.04.2021 | 836 393,85 |  | 30 iunie 2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 832 004,55 finalizat |
|  | 01.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1615900958209 |  | Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului R20 Rezina – Orhei – Călărași (sectorul Morozeni – M14), km. 70,00 – 84,00” modificat prin Hotărârea Guvernului 1468 din 30.12.2016 în „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km. 21,20 – 34,20” |  |  | S.R.L,,Intexnauca” | 06-15/102 din 21.04.2021 | 564 000,00 |  | 30 iunie 2021 AA nr 1 din 07.06.2021 30.07.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 564 000,00 finalizat |
|  | 08.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1617259775693 |  | Lucrări de defrișare a fîșiei forestiere la obiectul ”Construcția podului peste r. Bîc și pasajului peste calea ferată la drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-Frontiera cu Ucraina, km 94-95” |  |  | S.R.L.,,Ajustarea Rețelelor Electrice,, | 06-14/112 din 05.05.2021 | 371 880,00 |  | 18 iunie 2021 AA1 din 05.05.2021 02 iulie 2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 371 879,59 finalizat |
|  | 14.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1617356212352 23.04.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0) |  |  | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/117 din 13.05.2021 | 26 874 889,80 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 17 854 750,80 |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1618224749034 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970 |  |  | S.A.”Drumuri Criuleni” | 06-14/121 din 19.05.2021 | 16 372 569,33 |  | 30.06.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 3 277 711,33 |
|  | 04.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1618484124646 07.05.2021 |  | Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II) |  |  | IPS”Corsag”S.R.L. | 06-14/126 din 20.05.2021 | Lotul I km 24,935 18 250 274,12 Lotul II km 38,34 14 435 836,66 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 4 464 489,60 |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD- 1617864260741 29.04.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni |  |  | S.A. ,, Drumuri Briceni,, | 06-14/123 din 19.05.2021 | 10 464 348,59 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 10 464 343,20 |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1617864967177 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni |  |  | IPS”Corsag”S.R.L. | 06-14/130 din 26.05.2021 | 5 345 783,27 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 345 782,80 |
|  | 29.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1617865712030 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, | 06-14/122 din 19.05.2021 | 14 581 801,39 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 14 581 801,20 |
|  | 29.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1619444390470 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești) |  |  | S.R.L.,,Masterdrum,, | 06-14/150 din 08.06.2021 | 5 491 884,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 491 884,00 |
|  | 07.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1618901626552 13.05.2021 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă) |  |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. | 06-14/128 din 25.05.2021 | 3 342 497,51 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 3 420 043,34 |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1618902367507 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova |  |  | S.R.L.”Constdrum” | 06-14/142 din 04.06.2021 | 5 287 244,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Notificare privind rezoluțiunea Contractului |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1618562797077 10.05.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7 |  |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. | 06-14/140 din 03.06.2021 | 25 125 003,49 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 1 379 983,20 |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1618900018155 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia |  |  | S.R.L ,,Irinda Prim,, | 06-14/146 din 07.06.2021 | 8 488 431,92 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 8 310 537,60 |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1618904451298 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău |  |  | S.C.,,Nouconst,, | 06-14/139 din 03.06.2021 | 12 595 841,54 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 12 595 840,80 |
|  | 13.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1618903018406 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca |  |  | S.R.L ,,Irinda Prim,, | 06-14/147 din 07.06.2021 | 5 021 201,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 021 200,80 |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1619156384749 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești |  |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. | 06-14/145 din 07.06.2021 | 6 766 278,70 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 6 611 628,92 |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1619158063856 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni |  |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. | 06-14/144 din 07.06.2021 | 7 704 729,44 |  | 30.09.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 7 266 171,60 |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1618904999199 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni |  |  | S.R.L.”Solcoci Prim” | 06-14/152 din 09.06.2021 | 7 887 335,81 |  | 30.09.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 1 808 913,60 |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1619159524026 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești |  |  | S.A.”Drumuri Soroca” | 06-14/151 din 09.06.2021 | 8 426 519,10 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 8 426 518,80 |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1620192373756 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31 |  |  | S.R.L .,,Transproiectconsult,, | 06-15/143 din 07.06.2021 | 1 205 413,20 |  | 29.04.2022 |  |  | În proces de executare |  | 416 761,38 |
|  | 28.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1619179973561 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești |  |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. | 06-14/157 din 11.06.2021 | 11 613 355,81 +976 191,04 AA1 din 07.10.2021 |  | 30.09.2021 15.11.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 12 218 786,40 |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1620365991905 02.06.2021 |  | Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei |  |  | S.R.L. ”Drumuri Bălți” | 06-14/161 din 18.06.2021 | 26 904 785,00 |  | 31.03.2022 |  |  | Contract în proces de executie |  | 20 450 371,20 |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1619443708129 19.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă |  |  | S.A. ,,Lusmecon,, | 06-14/162 din 18.06.2021 | 15 190 497,70 |  | 30.09.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 15 130 440,00 |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1620890699666 07.06.2021 |  | Lucrări de proiectare pentru remedierea degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0,00 (completări) |  |  | S.R.L.,,Injproiect,, | 06-15/163 din 22.07.2021 | 600 792,00 |  | 25.10.2021 30.11.2021 (AA 1 din 25.10.2021) |  |  | Executat fără abateri |  | 600 792,00 finalizat |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1622722774301 25.06.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina |  |  | S.R.L.,,Robricons,, | 06-14/176 din 12.07.2021 | 36 723 960,93 |  | 29.10.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 36 717 013,80 |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1623935322874 09.07.2021 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii |  |  | S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L. | 06-14/184 din 22.07.2021 | Lot I 1 815 418,87 Lot II 1 726 986,84 |  | 30.11.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 3 523 560.2 |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1623934410983 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii |  |  | S.R.L.,, Rutador,, | 06-14/183 din 22.07.2021 | I- 10 220 834,00 II-4 827 290,00 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 14817343.6 |
|  | 09.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1624023180733 09.07.2021 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii |  |  | Lot I S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L | 06-14/185 din 22.07.2021 | 4 977 444,63 |  | 30.11.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 4 838 120,40 |
|  |  |  |  |  |  | Lot II S.R.L. ,,Magistrala – Nistru,, | 06-14/186 din 23.07.2021 | 7 027 958,53 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 7 027 956,00 |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1623648835641 10.07.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3 |  |  | S.A. ,,Lusmecon,, | 06-14/192 din 29.07.2021 | 35 767 927,07 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1625635582657 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia |  |  | S.R.L”Masterdrum” | 06-14/207 din 12.08.2021 | 2 999 858,88 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 2 999 856,00 |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1625637977530 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  |  | S.R.L”Credo Industry” | 06-14/213 din 18.08.2021 | 8 310 930,95 |  | 15.12.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1625637343738 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cantemir, Leova |  |  | S.R.L”Masterdrum” | 06-14/214 din 18.08.2021 | 7 062 471,76 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 7 062 471,60 |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1625652757491 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  |  | S.A. ,, Drumuri Bălți,, | 06-14/210 din 16.08.2021 | 8 213 054,00 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 8 213 054,40 |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1625636140647 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  |  | S.R.L,,Rubricons” | 06-14/218 din 23.08.2021 | 5 665 144,39 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 665 143,60 |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1625644308428 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni |  |  | SA “Drumuri Ialoveni” | 06-14/223 din 26.08.2021 | 6 861 042,52 |  | 15.12.2021 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 4 449 981,60 |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1625643911532 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei |  |  | IPS ”Corsag” S.R.L. | 06-14/236 din 16.09.2021 | 7 986 792,67 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 7 986 792,00 |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1627043056242 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești |  |  | IPS ”Corsag” S.R.L. | 06-14/238 din 21.09.2021 | 7 897 860,95 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 7 897 860,00 |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1625642652684 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca |  |  | S.R.L.,,Lincons,, | 06-14/212 din 18.08.2021 | 4 455 001,13 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 4 455 000,00 |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1625643493214 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni |  |  | IPS ”Corsag” S.R.L. | 06-14/229 din 09.09.2021 | 5 022 499,85 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 022 499,20 |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1625643067589 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  |  | IPS ”Corsag” S.R.L. | 06-14/232 din 13.09.2021 | 3 903 496,15 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 3 903 495,60 |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1625636652787 08.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari |  |  | S.R.L.,,Lincons,, | 06-14/251 din 04.10.2021 | 5 392 460,60 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 5 392 458,00 |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1628770039446 26.08.2021 |  | Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni) |  |  | S.R.L.”Masterdrum” | 06-14/230 din 09.09.2021 | 1 104 043,89 |  | 30.11.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 908 035,20 |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1626955052814 13.08.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262) |  |  | SA” Drumuri Bălți” | 06-14/231 din 09.09.2021 | 19 198 946,45 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 128 253,72 |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1629362239807 10.09.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți |  |  | SA” Drumuri Bălți” | 06-14/243 din 24.09.2021 | 10 183 680,02 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 10 183 467,60 |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1630579382211 24.09.2021 |  | Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06 |  |  | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. | 06-14/258 din 08.10.2021 | 10 424 661,00 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |
| 47 | ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 24.09.2021 |  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960 |  |  | S.R.L.,,Irinda Prim” | 06-14/272 din 22.10.2021 | 15 205 790,43 |  | 30.12.2022 |  |  | În proces de executar |  | Executarea contractului |
| 48 | ocds-b3wdp1-MD-1630675541333 27.09.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei |  |  | SRL ”Dortehtrans” | 06-14/262 din 15.10.2021 | 7 717 954,58 |  | 15.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | 4 811 274,00 |
| 49 | ocds-b3wdp1-MD-1630995367785 29.09.2021 |  | Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stîlpi și accesorii pe drumurile publice naționale |  |  | S.R.L ”Rutador” | 06-14/257 din 07.10.2021 | 12 044 159,92 |  | 31.03.2022 |  |  | În proces de executare |  | Executarea contractului |
| 50 | ocds-b3wdp1-MD-1631270087954 04.10.2021 |  | Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor |  |  | S.R.L. ”Tecnos Quality” | 06-14/273 din 22.10.2021 | 1 772 904,00 |  | Decembrie 2021 |  |  | Executat fără abateri |  | Executat |
| 51 | ocds-b3wdp1-MD-1631778039949 08.10.2021 |  | Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,782-8,72; km 9,3-11,0 |  |  | S.A. ”Lusmecon” | 06-14/276 din 28.10.2021 | 8 256 992,23 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  | 8 249 624,4020 finalizat |
| 52 | ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 25.11.2021 |  | Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20) |  |  | S.R.L. ”Neledimpex” | 06-14/316 din 21.12.2021 | 46 101 881,52 |  | 30.12.2022 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  | Executarea contractului |