- Notă informativă privind procedurile de achiziții publice și executarea contractelor în cadrul Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”, anuală 2022

| 4 |  | Licitaţia publică, Anunţ publicitar |  | Obiectul achiziţiei |  | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contract., Înregistrat AAP (data) |  | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării |  | Reclamațiile înaintate, Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului | Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului |  | Etapa de executare a contractului, Cauzele neexecutării contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1557317905108 |  |  | Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4 |  | S.R.L. ”Rutador” | 06-14/237 din 25.06.19 |  | 127 959 699,54 -603 558,22 +939 851,61 AA1 din 12.02.2020 -1.531.552,73 2.644.028,08 AA2 - 09.09.2020 | 31.12.2020 AA3 din 23.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 (AA4 din 30.12.2021) 31.07.2023 (AA5 din 30.12.2022) |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  |  | 97 411 799,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 |  |  | Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71 |  | S.C.”Poduri Prim”S.R.L. | 06-14/236 din 25.06.2019 |  | 105 815 479,24 -618 311,02 +594 340,63 AA1 din 16.12.2019 -195 818,72 +1 145 529,46 AA2 din 12.02.2020 -398.588,06 528.400,26 AA3 din 25.06.2020 - 136 202,54 +289 141,90 AA5 din 13.07.2021 +411 974,54 (AA7 din 21.04.2022) +2 088 824,84 (Ajustare) (AA8 din 05.09.2022) +163 547,99 (AA9 din 23.09.2022) | 31.12.2020 Conform contract 31.12.2021 AA6 din 04.10.2021 31.12.2022 AA6 din 04.10.2021 31.12.2023 |  |  | Rețineri în executare din cauza unor condiții neprevăzute |  |  | 78 619 970,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1569411886888 |  |  | Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810 |  | S.R.L.,,Injproiect” | 06-15/425 din 24.10.2019 |  | 1 823 868,00 | 12 luni calendaristice, Ianuarie 2021 (AA 1 din 02.11.2020) 31.03.2021 (AA 2 din 05.02.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1579091607166 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000 |  | S.A.”Drumuri Cahul” |  | 06-14/80 din 24.03.2020 |  | 40 611 871,84 -196 881,37 +461 256,6 (AA2 din 29.03.2021) -74 994,99 (AA4 din 11.01.2023) |  | Decembrie 2020 31.05.2021 (AA nr 1 din 31.12.2020) 30.07.2021 (AA nr 3 din 19.05.2020) | Penalități |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1580124282671 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200 |  | S.A.”Lusmecon” |  | 06-14/82 din 24.03.2020 |  | 67 222 940,95 AA nr.1 din 04.05.2021 - 56 025 322.15 Rezilierea contractului |  | Decembrie 2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1579779725549 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/157 din 22.05.2020 |  | 117 159 026,93 + 971 522,94 -72 968,96 (AA nr 1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA nr 2 din 12.11.2020) + 244 382,40 (AA4 din 19.01.2022) +571 216,80 (AA6 din 14.06.2022) +1 398 240,31 (AA7 din 30.06.2022) + 10 918 131, 60 (Ajustare) (AA8 din 28.10.2022) +1 637 061,96 Inclus AA9 din 16.12.2022 +34 025,51 Lucrări suplimentare AA10 din 30.12.2022 |  | Decembrie 2021 31.12.2022 (AA nr. 3 din 30.12.2021) |  |  |  |  |  | 130 980 132,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1585030256930 14.04.2020 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km0+00 |  | S.R.L.,,Var-Imp,, |  | 06-14/138 din 15.05.2020 |  | 7 430 220,94 |  | 11 luni calendaristice |  |  |  |  |  | 7 176 997,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/208 din 10.06.2020 |  | 149 044 811,05 -1 182 875,32 +1 182 232,90 (AA1 din 30.09.2021) -25 958 196,28 (AA3 din 28.01.2022) +339 063,60 (Ajustare) (AA4 din 28.10.2022) +284 206,08 (AA6 din 26.12.2022) |  | Decembrie 2021 31.12 2022 (AA2 din 30.12.2021) |  |  |  |  |  | 119 405 355,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/161 din 25.05.2020 |  | 13 143 550,14 +762 330,59 (Ajustare) (AA3 din 12.09.2022) -436 691,21 Excluse (AA4 din 16.12.2022) +2 824 128,00 Ajustare (AA5 din 29.12.2022) |  | Decembrie 2021 31.05.2022 (AA1 din 23.12.2021) 30.11.2022 (AA2 din 02.06.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/174 din 29.05.2020 |  | 13 029 669,25 +1 538 583,06 (AA1 din 06.10.2021) -205 225,51 (AA2 din 14.07.2022) |  | Septembrie 2021 AA1 din 06.10.2021 31.12.2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1588768193935 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | S.A.,,Lusmecon,, |  | 06-14/210 din 10.06.2020 |  | 113 129 801,17 + 1 273 272.06 - 1 273 272.06 (AA nr.1 din 31.03.2021) -1 007 904,37 (AA3 din 01.03.2022) +191 412,51 (AA4 din 30.06.2022) -1 222 772,91 (AA6 din 13.12.2022) +3 074 912.86 Ajustare (AA7 din 14.12.2022) |  | Decembrie 2021 Iunie 2022 (AA2 din 24.12.2021) 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1590474431441 17.06.2020 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | S.A.Drumuri Riscani” |  | 06-14/238 din 25.06.2020 |  | 13 969 511,45 ( + 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020 - 597 147,06 +596 870,82 AA nr 3 din 13.07.2021 |  | Dec. 2020 (31.05.2021) AA nr. 2 din 31.12.2020 31.07.2021 AA nr 3 din 13.07.2021 |  |  |  |  |  | Finalizat 14 327 558,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1590473108492 17.06.2020 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6-Bănești-Telenești-Budăi-M5, km 13 |  | S.R.L. ”Staci Grup” |  | 06-14/259 din 03.07.2020 |  | 7 560 255,31 |  | Decembrie 2020 | Reziliere contract |  |  |  |  | Reziliere contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1593418279933 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178 |  | S.R.L.,,Injproiect,, |  | 06-15/329 din 06.08.2020 |  | 481 176,00 -481 176,00 (AA3 din 07.09.2021) |  | 6 luni 06.05.2021 (AA1 din 11.02.2021) 30.11.2021 (AA2 din 10.06.2021) |  |  |  |  |  | Contract reziliat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1592818874973 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37 |  | S.R.L. ,,INTEXNAUCA,, |  | 06-15/354 din 25.08.2020 |  | 4 970 000,00 |  | 11 luni (AA 1 din 04.02.2021) 31.01.2022 30.06.2022 (AA2 din 04.10.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18 |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/347 din 19.08.2020 |  | 55 389 672,69 +102 569,51 (AA1 din 03.06.2021) -304 524,55 (AA3 din 16.03.2022) +774 968,27 (AA4 din 30.06.2022) +170 619,64 (AA5 din 01.09.2022) +2 674 796,00 (Ajustare) (AA6 din 07.09.2022) (-) 207 247,17 (AA7/1 din 14.11.2022) +46 283,21 (AA7/2 din 14.11.2022) +3 772 619.95 Ajustare (AA8 din 25.11.2022) |  | Noiembrie 2021 (AA2 din 08.10.2021) 30.06.2022 31.08.2022 (AA4 din 30.06.2022) 30.09.2022 (AA5 din 01.09.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50 |  | S.R.L.,,Universinj,, |  | 06-15/367 din 08.09.2020 |  | 4 542 403,0 |  | 8 luni 28.02.2022 (AA1 din 29.03.2021) 15 mai 2022 (AA2 din 28.02.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1594186189981 18.08.2020 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53 |  | S.R.L,,Simbo-Proiect” |  | 06-15/366 din 08.09.2020 |  | 3 795 972,00 |  | 8 luni 10.01.2022 (AA1 din 22.042021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1594792733708 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20 |  | S.R.L,,Astral-Proiect” |  | 06-15/381 din 21.09.2020 |  | 4 923 580,00 |  | 8 luni 31.01.2022 (AA1 din 14.04.2021) 30.04.2022 (AA2 din 16.02.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 |  | Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor |  | S.R.L.,,Tecnos Quality,,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX) |  | 11-18/388 din 25.09.2020 |  | 2 145 000,00 |  | Decembrie 2020 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S.A. ,,EXIMOTOR,, (lot V, X) |  | 11-18/387 din 25.09.2020 |  | 240 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1597910010375 |  | Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35) |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/400 din 01.10.2020 |  | 693 975,60 |  | Martie 2021 30.04.2021 (AA1 din 24.03.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1597815792146 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00 |  | S.R.L,,Universcons,, |  | 06-15/390 din 28.09.2020 |  | 956 284,00 |  | Aprilie 2021 15.05.2021 AA nr 1 din 08.04.2021 |  |  |  |  |  | Nefinalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ceadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/399 din 30.09.2020 |  | 5 519 815,20 |  | 7 luni 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 31.05.2022 (AA3 din 04.04.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1597215868498 18.09.2020 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27 |  | S.A,,INTEXNAUCA” |  | 06-15/442 din 06.11.2020 |  | 3 599 330,00 |  | 9 luni 31.01.2022 (AA 1 din 04.02.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1599036065596 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210 |  | S.C.,,Poduri Prim”S.R.L. |  | 06-14/405 din 01.10.2020 |  | 19 620 453,49 +2 072 562,97 -1 237 825,27 (AA1 din 30.09.2021) +248 649,10 (Ajustare) (AA3 din 29.09.2022) |  | Decembrie 2021 31.12.2022 (AA2 din 23.12.2021) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1597824132587 28.09.2020 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/414 din 15.10.2020 |  | 4 324 458,00 |  | Aprilie 2021 30.09.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 22.09.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1601387167106 27.10.2020 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850 |  | S.R.L,,Injproiect” |  | 06-15/485 din 03.12.2020 |  | 884 640,00 |  | 30 iulie 2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/479 din 01.12.2020 |  | 6 460 408,80 |  | 30 septembrie 2021 31.01.2022 (AA1 din 31.03.2021) 30.04.2022 (AA2 din 21.01.2022) 15 iulie 2022 (AA3 din 28.04.2022) 31 august 2022 (AA4 din 08.07.2022) 30.09.2022 (AA5 din 18.08.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1602661960057 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1602848924053 |  | Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative |  | IP ,,Universitatea Tehnică a Moldovei,, |  | 06-15/491 din 08.12.2020 |  | 1 966 355,00 |  | 31.12.2021 20.06.2022 (AA1 din 24.12.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat 1 966 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1602661061897 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28 |  | S.R.L,,Universcons” |  | 06-15/498 din 15.12.2020 |  | 5 360 140,80 |  | 15.08.2021 31.03.2022 (AA1 din 28.07.2021) |  |  |  |  |  | 2374348,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1606997401954 24.12.2020 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33” |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/02 din 13.01.2021 |  | 1 239 298.80 |  | 31 mai 2021 31.07.2021 (AA1 din 31.03.2021) 20.12.2021 (AA2 din 04.08.2021) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1607522366049 30.12.2020 |  | Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 |  | ÎM ,,Badprim ,, SRL |  | 06-14/14 din 20.01.2021 |  | 34 358 822,91 -3 774 663,30 +743 681,57 (AA3 din 30.12.2021) - 19 513,44 (AA4 din 01.03.2022) |  | 15 octombrie 2021 AA1 din 09..09.2021 24.12.2021 AA2 din 22.09.2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1617356212352 23.04.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0) |  | S.R.L. ”Dromas-Cons” |  | 06-14/117 din 13.05.2021 |  | 26 874 889,80 -11 033,58 (AA1 din 28.04.2022) -62 898,96 (AA2 din 04.08.2022) +3 343 848,00 (Ajustare) (AA3 din 12.09.2022) +1 093 851,60 (Ajustare AA4 din 19.12.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1618224749034 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 108+970 |  | S.A.”Drumuri Criuleni” |  | 06-14/121 din 19.05.2021 |  | 16 372 569,33 +1 381 317,53 Inclus (AA2 din 28.12.2022) |  | 30.06.2022 30.12.2022 (AA1 din 30.06.2022) 31.03.2023 (AA3 din 06.01.2023) |  |  |  |  |  | 9 872 736,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1618484124646 07.05.2021 |  | Lucrări de reparație a podurilor pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 24,935 (Lotul I); km 38,34 (Lotul II) |  | IPS”Corsag”S.R.L. |  | 06-14/126 din 20.05.2021 |  | Lotul I km 24,935 18 250 274,12 Lotul II km 38,34 14 435 836,66 +204 150,73 (AA1 din 18.05.2022) +1 576 404,39 (Ajustare) (AA2 din 12.09.2022) +74 116,77 (AA3 din 23.09.2022) +1 407 840,58 (AA4 din 06.12.2022) + 9 077 204.40 Ajustare (AA5 din 29.12.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD- 1617864260741 29.04.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Briceni |  | S.A. ,, Drumuri Briceni,, |  | 06-14/123 din 19.05.2021 |  | 10 464 348,59 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 10 464 343,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1617864967177 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Dondușeni |  | IPS”Corsag”S.R.L. |  | 06-14/130 din 26.05.2021 |  | 5 345 783,27 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 345 782,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1617865712030 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, |  | 06-14/122 din 19.05.2021 |  | 14 581 801,39 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 14 581 801,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1619444390470 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raionul Cahul, UTA Găgăuzia (raionul Vulcănești) |  | S.R.L.,,Masterdrum,, |  | 06-14/150 din 08.06.2021 |  | 5 491 884,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 491 884,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1618901626552 13.05.2021 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni – Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 (raionul Ștefan Vodă) |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. |  | 06-14/128 din 25.05.2021 |  | 3 342 497,51 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 3 342 497,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1618902367507 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cantemir, Leova |  | S.R.L.”Constdrum” |  | 06-14/142 din 04.06.2021 |  | 5 287 244,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Rezoluțiunea contractului |  |  | Rezoluțiunea contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1618562797077 10.05.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1-Călărași-Pîrjolteni-Căbăești, km 2-7 |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. |  | 06-14/140 din 03.06.2021 |  | 25 125 003,49 1 634 871,94 (AA1 din 05.08.2021) -25 379 892,23 Reziliere contract (AA2 din 11.07.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | Rezilierea contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1618900018155 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Comrat, Ciadâr-Lunga, Taraclia |  | S.R.L ,,Irinda Prim,, |  | 06-14/146 din 07.06.2021 |  | 8 488 431,92 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 8 310 537,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1618904451298 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău |  | S.C.,,Nouconst,, |  | 06-14/139 din 03.06.2021 |  | 12 595 841,54 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 12 595 840,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1618903018406 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cimișlia, Basarabeasca |  | S.R.L ,,Irinda Prim,, |  | 06-14/147 din 07.06.2021 |  | 5 021 201,02 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 021 200,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1619156384749 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Rezina, Șoldănești |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. |  | 06-14/145 din 07.06.2021 |  | 6 766 278,70 -154 608,74 (AA1 din 16.02.2022) |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 6 611 628,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1619158063856 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ungheni, Niporeni |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. |  | 06-14/144 din 07.06.2021 |  | 7 704 729,44 -193 474,25 (AA2 din 20.05.2022) |  | 30.09.2021 - 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.03.2022) |  |  | Executat fără abateri |  |  | 7 511 252,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1618904999199 13.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni |  | S.R.L.”Solcoci Prim” |  | 06-14/152 din 09.06.2021 |  | 7 887 335,81 |  | 30.09.2021 |  |  | Rezoluțiunea contractului |  |  | 1 808 913,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1619159524026 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești |  | S.A.”Drumuri Soroca” |  | 06-14/151 din 09.06.2021 |  | 8 426 519,10 |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 8 426 518,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1620192373756 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00 – 20,31 |  | S.R.L .,,Transproiectconsult,, |  | 06-15/143 din 07.06.2021 |  | 1 205 413,20 |  | 29.04.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1619179973561 14.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești |  | S.C.”Dromas-Cons”S.R.L. |  | 06-14/157 din 11.06.2021 |  | 11 613 355,81 +976 191,04 AA1 din 07.10.2021 -370 760,53 (AA3 din 16.08.2022) |  | 30.09.2021 15.11.2021 - 30 zile de la primirea notificării (AA2 din 22.02.2022) | 4621,22 |  | Contract reziliat -370 760,53 |  |  | 12 218 786,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1620365991905 02.06.2021 |  | Lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale amplasate în raza mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei |  | S.R.L. ”Drumuri Bălți” |  | 06-14/161 din 18.06.2021 |  | 26 904 785,00 + 4 035 717,00 (AA1 din 29.03.2022) -436 691,21 (AA4 din 16.12.2022) |  | 31.03.2022 31.05.2022 (AA1 din 29.03.2022) 30.06.2022 (AA2 din 01.06.2022) |  |  | Executat fără abateri |  |  | 30 921 992,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1619443708129 19.05.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.A. ,,Lusmecon,, |  | 06-14/162 din 18.06.2021 |  | 15 190 497,70 - 60 057,70 (AA1 din 16.02.2022) |  | 30.09.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 15 130 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1622722774301 25.06.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executat la rece, de tip ”Slurry Seal”) a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești, Rezina |  | S.R.L.,,Robricons,, |  | 06-14/176 din 12.07.2021 |  | 36 723 960,93 |  | 29.10.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 36 717 013,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1623935322874 09.07.2021 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii |  | S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L. |  | 06-14/184 din 22.07.2021 |  | Lot I 1 815 418,87 Lot II 1 726 986,84 |  | 30.11.2021 |  |  |  |  |  | 1 948 013,00 1 575 547,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1623934410983 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii |  | S.R.L. ,,Rutador,, |  | 06-14/183 din 22.07.2021 |  | I- 10 220 834,00 II-4 827 290,00 -230 780,20 (AA1 din 18.01.2022) |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  | 10 121 524,80 4 838 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1624023180733 09.07.2021 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii |  | Lot I S.C. ,,Neledimpex,, S.R.L |  | 06-14/185 din 22.07.2021 |  | 4 977 444,63 |  | 30.11.2021 |  |  |  |  |  | 4 838 120,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lot II S.R.L. ,,Magistrala – Nistru,, |  | 06-14/186 din 23.07.2021 |  | 7 027 958,53 |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  | 7 027 956,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1623648835641 10.07.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0-3 |  | S.A. ,,Lusmecon,, |  | 06-14/192 din 29.07.2021 |  | 35 767 927,07 +556 128,64 (AA1 din 18.03.2022) -247 739,10 (AA2 din 29.06.2022) -25 006,81 +24 017,25 +163 767,84 (AA4 din 25.11.2022) +162 778.28 (AA4 din 25.11.2022) |  | 30.12.2022 31.07.2023 (AA4 din 25.11.2022) |  |  |  |  |  | 6 459 252.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1625635582657 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Cahul, UTA Gagauzia (Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești), Taraclia |  | S.R.L”Masterdrum” |  | 06-14/207 din 12.08.2021 |  | 2 999 858,88 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 2 999 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1625637977530 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L”Credo Industry” |  | 06-14/213 din 18.08.2021 |  | 8 310 930,95 |  | 15.12.2021 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022) | 215 915,10 |  | Executat cu întîrziere |  |  | 8 310 933,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1625637343738 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 15erritorial în raioanele Cantemir, Leova |  | S.R.L”Masterdrum” |  | 06-14/214 din 18.08.2021 |  | 7 062 471,76 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 7 062 471,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1625652757491 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  | S.A. ,, Drumuri Bălți,, |  | 06-14/210 din 16.08.2021 |  | 8 213 054,00 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 8 213 054,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1625636140647 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  | S.R.L,,Rubricons” |  | 06-14/218 din 23.08.2021 |  | 5 665 144,39 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 665 143,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1625644308428 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 16erritorial în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni |  | SA “Drumuri Ialoveni” |  | 06-14/223 din 26.08.2021 |  | 6 861 042,52 |  | 15.12.2021 30 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022) |  |  | Executat fără abateri |  |  | 6 861 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1625643911532 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 16erritorial în raioanele Fălești, Sîngerei |  | IPS ”Corsag” S.R.L. |  | 06-14/236 din 16.09.2021 |  | 7 986 792,67 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 7 986 792,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1627043056242 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Sîngerei, Telenești |  | IPS ”Corsag” S.R.L. |  | 06-14/238 din 21.09.2021 |  | 7 897 860,95 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 7 897 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1625642652684 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 16erritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca |  | S.R.L.,,Lincons,, |  | 06-14/212 din 18.08.2021 |  | 4 455 001,13 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 4 455 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1625643493214 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 16erritorial în raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni |  | IPS ”Corsag” S.R.L. |  | 06-14/229 din 09.09.2021 |  | 5 022 499,85 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 022 499,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1625643067589 28.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 17erritorial în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  | IPS ”Corsag” S.R.L. |  | 06-14/232 din 13.09.2021 |  | 3 903 496,15 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 3 903 495,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1625636652787 08.07.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate 17erritorial în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari |  | S.R.L.,,Lincons,, |  | 06-14/251 din 04.10.2021 |  | 5 392 460,60 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 5 392 458,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1628770039446 26.08.2021 |  | Lucrări de reparație periodică a drumului M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România (acces la s. Burlăceni) |  | S.R.L.”Masterdrum” |  | 06-14/230 din 09.09.2021 |  | 1 104 043,89 -196 008,69 (AA2 din 11.04.2022) |  | 30.11.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 908 035,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1626955052814 13.08.2021 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0-33,47 (sector km 17,79-km 18,262) |  | SA” Drumuri Bălți” |  | 06-14/231 din 09.09.2021 |  | 19 198 946,45 +457 148,07 (AA1 din 16.05.2022) +100 876,80 (AA2 din 14.07.2022) +1 262 454,00 (Ajustare AA3 din 02.12.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | Finisat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1629362239807 10.09.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în raioanul Fălești și mun. Bălți |  | SA” Drumuri Bălți” |  | 06-14/243 din 24.09.2021 |  | 10 183 680,02 |  | 15.12.2021 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 10 183 467,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1630579382211 24.09.2021 |  | Lucrări de reparație a drumului R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 11,16-12,06 |  | S.C. NELEDIMPEX S.R.L. |  | 06-14/258 din 08.10.2021 |  | 10 424 661,00 +131 501,99 (AA2 din 01.09.2022) + 3 458 814.00 Ajustare (AA3 din 15.12.2022) - 1 589 966,99 (AA4 din 19.12.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1630582551297 24.09.2021 |  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 276+960 |  | S.R.L.,,Irinda Prim” |  | 06-14/272 din 22.10.2021 |  | 15 205 790,43 +255 224,71 (AA1 din 07.06.2022) +675 543,50 (Ajustare) (AA3 din 28.10.2022) +235 047,47 (AA4 din 06.12.2022) |  | 30.12.2022 |  |  |  |  |  | 15 698 292,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1630675541333 27.09.2021 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Telenești, Rezina, Orhei |  | SRL ”Dortehtrans” |  | 06-14/262 din 15.10.2021 |  | 7 717 954,58 -176 409,38 (AA2 din 16.06.2022) |  | 15.12.2022 45 zile de la primirea notificării (AA1 din 22.02.2022) |  |  | Executat fără abateri |  |  | 7 541 545,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1630995367785 29.09.2021 |  | Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stîlpi și accesorii pe drumurile publice naționale |  | S.R.L ”Rutador” |  | 06-14/257 din 07.10.2021 |  | 12 044 159,92 |  | 31.03.2022 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 12 044 160,00 Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1631270087954 04.10.2021 |  | Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor |  | S.R.L. ”Tecnos Quality” |  | 06-14/273 din 22.10.2021 |  | 1 772 904,00 |  | Decembrie 2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ocds-b3wdp1-MD-1631778039949 08.10.2021 |  | Lucrări de reparație periodică a drumului R3 Chișinău-Hîncești-Basarabeasca-frontieră cu Ucraina, km 7,78-8,72; km 9,3-11,0 |  | S.A. ”Lusmecon” |  | 06-14/276 din 28.10.2021 |  | 8 256 992,23 |  | 15.12.2021 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ocds-b3wdp1-MD-1636016851571 25.11.2021 |  | Lucrări de reparație a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, km 21,20-34,20 (sector km 27,83-km 34,20) |  | S.R.L. ”Neledimpex” |  | 06-14/316 din 21.12.2021 |  | 46 101 881,52 +83 980,60 (AA1 din 18.03.2022) +251 953,56 (AA2 din 29.08.2022) +712 049,26 (Ajustare) (AA3 din 14.09.2022) + 4 209 401.01 Includeri (AA4 din 21.11.2022) |  | 30.12.2022 31.07.2023 (AA5 din 06.12.2022) |  |  |  |  |  | 9 292 628.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1638870449625 12.01.2022 |  | Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces până la podul peste r. Nistru în regiunea localității Cosăuți |  | S.R.L „Universinj” |  |  | 06-15/41 din 02.02.2022 | 5 714 304,00 |  | I etapă – 31.08.2022 15.10.2022 (AA1 din 13.10.2022) II etapă – 12.12.2022 | lucrări stopate prin demersul ASD nr.10/01-03/6202 din 19.09.22 |  |  |  |  | 3768049,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1643028610219 15.02.2022 |  | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului de reabilitare a drumului R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62 |  | S.R.L. ”Simbo-Proiect” |  |  | 06-15/81 din 03.03.2022 | 2 031 252,00 |  | 30 iulie 2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1643713736687 10.03.2022 |  | Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1645168104228 11.03.2022 |  | Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00) |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1644838708264 24.03.2022 |  | Lucrări de reabilitare a drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, Etapa II |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1646895066698 30.03.2022 |  | Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1647343729681 04.04.2022 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări). |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1647954443319 12.04.2022 |  | Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R20 Orhei-Rezina km 16.00-24.25 |  | SRL ”Robricons” |  |  | 06-14/153 din 05.05.2022 | 11 431 043,76 |  | 31 octombrie 2022 |  |  | În proces de executare |  |  | 11 013 388,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1647955347965 12.04.2022 |  | Lucrari de amenajare a straturilor bituminoase subtiri executate la rece de tip Slurry Seal pe traseul R6 Chisinau-Orhei-Balti km 51.37-70.85 |  | SRL ”Robricons” |  |  | 06-14/155 din 06.05.2022 | 39 245 325,85 |  | 31 octombrie 2022 |  |  | Executat fără abateri |  |  | 39 245 200,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1646896996531 14.04.2022 |  | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție în scopul reabilitării drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0-133 (Lot IV, km 103,75-133,00). |  | SRL ”Universinj” |  |  | 06-15/154 din 05.05.2022 | 7 820 418,00 - 104 582,00 +1 276 905,00 (AA1 din 16.11.2022) |  | I etapă – 15.08.2022 II etapă – 30.09.2022 20.12.2022 (AA1 din 16.11.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1648207265934 18.04.2022 |  | Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III) |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1648535285228 20.04.2022 |  | Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare) |  | SRL ”Rapid Link” |  |  | 06-14/172 din 20.05.2022 | 1 800 000,00 |  | 31.07.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1647950888051 27.04.2022 |  | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru construcția drumului de ocolire a or. Cimișlia |  | SRL ”Universinj” |  |  | 06-15/167 din 18.05.2022 | 4 675 533,60 |  | 31.10.2022 Etapa 1 – 31.10.2022 Etapa 2 – 15.12.2022 (AA1 din 19.10.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1648208112278 27.04.2022 |  | Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200 |  | SRL ”Universinj” |  |  | 06-15/170 din 18.05.2022 | 4 842 763,20 |  | 31.10.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1649833136784 04.05.2022 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea poziționat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 (completări) |  | SRL ”Var-Imp” |  |  | 06-14/173 din 24.05.2022 | 20 119 081,28 |  | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 8 422 124,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1649834449197 04.05.2022 |  | Servicii de proiectare privind actualizarea conform standardelor europene proiectului de execuție pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni - Chișinău-Dubăsari - Fr. cu Ucraina, km 96,40 – 105,40 (Modificat conform HG nr.1468 din 30.12.2016 din M21 Chișinău – Dubăsari - Poltava, km 6,00 – 15,00) |  | SRL ”Universcons” |  |  | 06-15/174 din 25.05.2022 | 1 473 600,00 |  | 31.08.2022 01.11.2022 (AA1 din 01.09.2022) |  |  |  |  |  | 0,00 În lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1650537939836 12.05.2022 |  | Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70 |  | SRL ”Universcons” |  |  | 06-15/177 din 02.06.2022 | 448 402,00 |  | 31.07.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1650539443086 12.05.2022 |  | Servicii de proiectare privind completarea cu specificația tehnică și borderoul de lucrări (Bill of Quantities) a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari - Frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 |  | SRL ”Universinj” |  |  | 06-15/175 din 27.05.2022 | 1 675 275,60 |  | 31.08.2022 30.10.2022 (AA1 din 01.09.2022) 15.12.2022 (AA2 din 01.11.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1650541106185 12.05.2022 |  | Servicii de executare a lucrărilor cadastrale complexe pe obiectivul: atribuirea și achiziționarea terenurilor proprietate publică și privată în scopul reabilitării drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina (pe sectoarele nr. II, III) |  | ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” |  |  | Lot 1 06-15/181 din 07.06.2022 Lot 2 06-15/182 din 07.06.2022 | Lot 1 730 700,00 -TVA 829 458,00+TVA Lot 2 249 365,00 -TVA 262 880,00+TVA |  | Lot 1 31.10.2023 Lot 2 30.04.2023 Modificarea etapelor (AA1 din 10.01.2023) |  |  |  |  |  | 217 770,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 980,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1652177175383 31.05.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnita |  | SA ”Drumuri Briceni” |  |  | 06-14/191 din 24.06.2022 | 7 458 706,53 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 7458699,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1652179794095 31.05.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Hîncești, Ialoveni, Nisporeni. |  | SA ”Lusmecon” |  |  | 06-14/198 din 24.06.2022 | 8 509 128,19 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 8509128,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1652181135476 31.05.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova. |  | SRL ”Irinda Prim” |  |  | 06-14/189 din 24.06.2022 | 5 333 041,51 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 5333041,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1652178939513 02.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Florești, Soroca, Șoldănești |  | SA ”Drumuri Soroca” |  |  | 10/01-05/243 din 15.08.2022 | 6 754 093,17 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 6754092,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1652254240335 02.06.2022 |  | Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Orhei, Rezina, Telenești. |  | SRL ”Genesis International” |  |  | 06-14/196 din 24.06.2022 | 7 914 863,46 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 7914864,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1652263934055 02.06.2022 |  | Lucrari de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă. |  | SRL ”Credo Industry” |  |  | 06-14/202 din 29.06.2022 | 5 187 675,61 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 5187675,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1652262958964 03.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni. |  | SRL ”DromasCons” |  |  | 06-14/193 din 24.06.2022 | 7 901 053,66 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 7895762,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1652350762993 03.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Chișinău și raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari. |  | SA ”Lusmecon” |  |  | 06-14/195 din 24.06.2022 | 7 927 998,31 +725 759,43 (AA1 din 24.10.2022) -35 311,34 (AA2 din 12.12.2022) |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 8618415,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1652357131908 03.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia |  | SRL ”Masterdrum” |  |  | 06-14/194 din 24.06.2022 | 6 153 601,80 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 6153598,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1652357724115 03.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești |  | SRL ”DromasCons” |  |  | 06-14/192 din 24.06.2022 | 3 958 172,16 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 3958168,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1652253515068 04.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani. |  | SA ”Drumuri Rîșcani” |  |  | 06-14/190 din 24.06.2022 | 5 366 600,76 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 5366600,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1652339971157 05.06.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate în mun. Bălți și raioanele Fălești, Sîngerei |  | SA ”Drumuri Bălți” |  |  | 06-14/197 din 24.06.2022 | 6 781 364,99 |  | 15.12.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 6781340,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1652786540867 09.06.2022 |  | Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în mun. Bălți, raioanele Fălești, Sîngerei |  | SA ”Drumuri Bălți” |  |  | 08-10/211 din 01.07.2022 | 106 800 187,24 |  | 15.06.2022-31.05.2025 |  |  | În proces de executare |  |  | 21527533,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1653051941266 10.06.2022 |  | Lucrări de construcție a obiectivelor semaforice pe drumul național R1 Chişinău - Ungheni - fr. cu România. |  | SRL ”NetSistem” |  |  | 06-14/203 din 29.06.2022 | 3 888 055,11 |  | 30.09.2022 31.10.2022 (AA1 din 07.10.2022) |  |  |  |  |  | 3 888 054,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 30.06.2022 |  | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95) |  | SRL ”Universinj” |  |  | 10-02-11/239 din 08.08.2022 | 18 975 225,60 |  | 31.03.2023 |  |  |  |  |  | 6891563,37 în lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 30.06.2022 |  | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55) |  | SRL ”Universinj” |  |  | 10-02-11/238 din 08.08.2022 | 9 588 700,80 |  | 31.03.2023 |  |  |  |  |  | 3312870,03 în lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 30.06.2022 |  | Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III, km 71,55 – 103,75) |  | SRL ”Universinj” |  |  | 10-02-11/237 din 08.08.2022 | 15 630 210,00 |  | 31.03.2023 |  |  |  |  |  | 4679131,05 în lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1655893067973 14.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul II) |  | SRL ”Magistrala Nistru” |  |  | 10/01-05/232 din 29.07.2022 | 5 488 751,05 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 5 488 744,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1655894375518 14.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul I) |  | SRL ”Rutador” |  |  | 10/01-05/228 din 27.07.2022 | 11 204 943,60 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 11 204 943,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1655895534591 14.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul I) |  | SRL ”Neledimpex” |  |  | 10/01-05/233 din 29.07.2022 | 3 688 253,72 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 3 688 252,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1655896631778 14.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de sud (Lotul II) |  | SRL ”Neledimpex” |  |  | 10/01-05/230 din 27.07.2022 | 3 564 113,11 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 3 564 112,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1655885973571 16.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de nord (Lotul I) |  | SRL ”Magistrala Nistru” |  |  | 10/01-05/231 din 27.07.2022 | 8 137 811,18 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 8 137 802,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1655895177133 16.07.2022 |  | Lucrări de asigurare a securității circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II) |  | SRL ”Dromas Cons” |  |  | 10/01-05/229 din 27.07.2022 | 4 826 960,83 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 4 826 954,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1657181503101 27.07.2022 |  | Lucrări de instalare și montare a parapetelor metalice de protecție deformabile de tip semigreu cu stâlpi și accesorii pe drumurile publice naționale |  | SRL ”Rutador” |  |  | 10/01-05/261 din 29.08.2022 | 6 600 001,12 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | 6 599 997,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1656075668635 29.07.2022 |  | Reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 93,65 - 94,45, cu reabilitarea podurilor peste r. Bîc și calea ferată, Etapa II |  | SRL ”Rutador” |  |  | 10/01-05/294 din 03.10.2022 | 174 769 205,11 |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1657277226636 29.07.2022 |  | Lucrări de întreținere periodică a sectorului de drum M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălţi - Chişinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 243+580 - 244+000, amplasat teritorial în raionul Strășeni (sector experimental) |  | SA ”Drumuri Strășeni” |  |  | 10/01-05/245 din 16.08.2022 | 1 501 325,82 -91 252,80 (AA1 din 17.10.2022) |  | 30.11.2022 |  |  | Execuat fără abateri |  |  | 1410073,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1656918552902 10.08.2022 |  | Stații meteo rutiere (cu instalare) |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Prin negociere fără publicare 12.08.2022 |  | Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova |  | SRL ”Viaab Engineering” |  |  | 10/02-11/242 din 12.08.2022 | 1 762 956,00 +264 082,00 (AA1 din 10.11.2022) Etapa 1 – 401 289,34 Etapa 2 – 1 625 748,70 (AA1 din 10.11.2022) |  | 45 zile calendaristice 30.11.2022 (AA1 din 10.11.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Prin negociere fără publicare 10.08.2022 |  | Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224 or. Leova, r. Leova |  | ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” |  |  | 10/02-11/240 din 10.08.2022 | 39 257,00 |  | 30 zile calendaristice |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ocds-b3wdp1-MD-1660308449675 02.09.2022 |  | Servicii de proiectare pentru studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ocds-b3wdp1-MD-1660308854522 02.09.2022 |  | Servicii de proiectare pentru actualizarea soluțiilor de proiect privind reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 frontieră cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău–Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 264,790 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 02.09.2022 |  | Lucrări de reparație a drumului R26 Bender – Căușeni – Cimișlia, km 71+700 – 85+860 (sector km75+200 – 75+630) |  | SRL „Irinda Prim” |  |  | 10/01-05/280 din 19.09.2022 | 31 500 375,26 |  | 31.10.2023 |  |  |  |  |  | 1 474 942,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ocds-b3wdp1-MD-1660223617490 02.09.2022 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G64, R6 – Bănești – Telenești – Budăi – M5, km 13,50 |  | SRL „Nouconst” |  |  | 10/01-05/304 din 10.10.2022 | 16 364 056,98 |  | 31.10.2023 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ocds-b3wdp1-MD-1660635857169 05.09.2022 |  | Echipamente pentru încercări de laborator |  | SRL ”Tecnos Quality” |  |  | 05/02-04/295 din 03.10.2022 | 372 000,00 |  | 30.11.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SRL ”Lokmera” |  |  | 05/02-04/296 din 03.10.2022 | 1 694 529, 60 |  | 30.11.2022 16.12.2022 (AA1 din 08.11.2022) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ocds-b3wdp1-MD-1660737715976 06.09.2022 |  | Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Prin negociere fără publicare 09.09.2022 |  | Lucrări cadastrale complexe privind delimitarea terenurilor și înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile în scopul separării porțiunilor de teren necesare la construcția drumului de acces și a infrastructurii de amenajare către podul de pantoane peste r. Prut între localitățile or. Leova (RM) și s. Bumbata (România), cu întocmirea dosarului de schimabare a categoriei de destinație a terenurilor |  | ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” |  |  | 10/02-11/269 din 08.09.2022 | 168 230,00 |  | 30.06.2023 |  |  |  |  |  | 24 817,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Prin negociere fără publicare 09.09.2022 |  | Lucrări de construcție a drumului de acces de la punctul de trecerea frontierei de stat Leova – Bumbăta către drumul national G99, ocolind or. Leova, L-3.59 km |  | SRL „Irinda Prim” |  |  | 10/01-05/272 din 09.09.2022 | 252 622 610,38 |  | 09.11.2023 |  |  |  |  |  | 107 760 753,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ocds-b3wdp1-MD-1664281403837 17.10.2022 |  | Lucrări de amenajare a căilor de acces către Chișinău Arena Polivalentă, pe drumul R6 Chișinau-Orhei-Bălți, km 7,185, partea dreaptă. |  | SRL „Nouconst” |  |  | 10/01-05/320 din 26.10.2022 | 16 584 949,48 |  | 31.08.2023 |  |  |  |  |  | 9 552 042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ocds-b3wdp1-MD-1664889655636 24.10.2022 |  | Servicii de elaborare a documentelor normative în construcții |  | Î.S. „INCERCOM” |  |  | 05/02-04/332 din 01.11.2022 | 2 716 700,13 |  | I etapă – 20.12.2022 II etapă –20.12.2022 III-IV etapă – 31.12.2023 |  |  |  |  |  | 1 358 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ocds-b3wdp1-MD-1663919483748 25.10.2022 |  | Stații meteo rutiere (cu instalare) |  | SRL „Netsistem” |  |  | 05/02-04/347 din 16.11.2022 | 9 381 600,00 |  | 20.12.2022 |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ocds-b3wdp1-MD-1665484557657 01.11.2022 |  | Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G108, M5 – Florești – Anenii Noi, km 0,00 – 16,00 |  | SRL „Intexnauca” |  |  | 10/02-11/349 din 21.11.2022 | 3 400 878,00 |  | 31.05.2023 |  |  |  |  |  | 1413015,60 în lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ocds-b3wdp1-MD-1665579665974 01.11.2022 |  | Lucrări de proiectare întru elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului R34 Hâncești –Leova-Cahul-Giurgiulești, km 124,835 – 180,600 |  | - |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  |  | Anulată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Prin negociere fără publicare 03.11.2022 |  | Cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu suprafața – 2.608 ha, amplasat în sectorul cadastral nr. 5701224, or. Leova, r. Leova |  | ÎS ”Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” |  |  | 10/02-11/336 din 03.11.2022 | 30 402,00 |  | 30 zile calendaristice | - |  | - |  |  | Executarea contractului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Prin negociere fără publicare 04.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 |  | Servicii de proiectare a racordării podului de pantoane peste r. Prut cu drumul de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta |  | SRL ”Viaab Engineering” |  |  | 10/02-11/344 din 15.11.2022 | 297 573,00 |  | Ianuarie 2023 | - |  | 31.12.2023 |  |  | În lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ocds-b3wdp1-MD-1670482622308 27.12.2022 |  | Studiu de fezabilitate cu privire la identificarea soluțiilor de proiect pentru amenajarea intersecțiilor denivelate care să asigure posibilitatea virării la stânga, după caz întoarcerii unităților de transport în intravilanul și extravilanul localităților |  | SRL „Injproiect” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | În lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

RAPORT

privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru a.2022

APROB:

Vladimir LUPU    _________________
Serghei GALUȘCA      _____________
Ruslan POSTOVAN    _____________